## Slide 1
软件工程 · 第十三章
软件项目管理
进度、人员、成本、风险、配置与质量
进度计划与关键路径
组织结构与工作量估算
风险与配置管理
质量保证与 CMM
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《软件工程》第十三章课件整理

## Slide 2
第13章 项目管理
本章学习路线
01
项目管理概述
项目与运营、三重约束、项目干系人
02
进度计划
WBS、Gantt 图、工程网络、EET/LET、关键路径
03
人员与组织
民主制、主程序员组、集中与分散
04
成本与工作量估算
代码行、功能点、COCOMO 系列
05
风险管理
风险类型、暴露值、四种控制策略
06
配置管理
SCI 与基线、五项任务、版本控制与 Git
07
质量保证与 CMM
质量模型、走查与审查、五个成熟度等级
学习目标
给定作业表能画出工程网络，算出 EET 与 LET， 并找出关键路径
用功能点法和 COCOMO 模型各算一遍同一个项目 的工作量
说出风险暴露值的算法，排出优先级并选择控制策 略
区分软件配置项、基线与版本，说清基线前后变化 控制的不同
默写 CMM 五个等级，以及等级 2 的六个关键过程 域
软件工程 · 第13章 软件项目管理
2

## Slide 3
01
第一部分
软件项目管理概述
先弄清什么是项目，再看管理者要管什么
项目与运营的区别
项目的三重约束
项目干系人
软件项目管理活动
软件工程 · 第13章 软件项目管理
3

## Slide 4
第13章 项目管理 · 软件项目管理概述
有没有管理，是专业开发和业余编程的分界线
业余编程可以想写到哪写到哪，专业开发从第一天起就带着预算和工期。
专业的软件开发活动总是受预算和工程进度的制约
有多方面的参与者需要协调，光靠技术解决不了
管理者既要让项目符合预算和进度，又要让交付的软件达到既 定目标
再好的管理也不能保证项目成功，但糟糕的管理常常造成项目 失败
定义
项目（Project）
项目是为了创造一种独特的产品、实现一种独特的服务或达 成一项独特的结果而做出的暂时性努力。
项目（Project）
暂时性，有确定的 起止日期
目标实现后项目就 算完成
确定目标无法实现 时也算结束，即取 消
每次产出的东西是 独特的
运营（Operation）
连续性，没有起止 日期
往往重复同一套工 作程序
不以某个一次性目 标为终点
产出是同质的、可 重复的
区分
把日常运维当成项目来排期，或者把项目当成运营长期拖着，都是界定不清带来的麻烦。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
4

## Slide 5
第13章 项目管理 · 软件项目管理概述
项目的三重约束：时间、金钱、质量互相挤压
项目经理最主要的工作之一，就是在三者之间找平衡，而不是让某一项无限好。
三重约束
几乎每个项目都同时被三件事卡住
1
时间：进度计划和最终交付日期
2
金钱（资源）：预算、人力、设备
3
质量：功能、性能和可交付成果的水准
动一个，另外两个必然跟着变。压缩工期通常要加人加钱或者砍功能。
项目的四个特征
项目是独特的，不是重复上一次
项目是暂时性的，有明确的起止日期
目标达到后项目就算完成
成功的项目要满足甚至超过项目干系人的期望
三根柱子共同托住一块石板，锯短一根，整块板就歪了
只盯工期、把质量当成可以随时牺牲的那一 项，代价往往在维护阶段才显现。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
5

## Slide 6
第13章 项目管理 · 软件项目管理概述
项目干系人不满意，交付再全也算白做
干系人指那些在项目上有既得利益的人，项目的结果对他们意味着某种得失。
项目团队
项目经理
项目发起 人
部门经理
客户
供应商
关键
关键干系人能促成也能破坏项目
即使项目实现了所有可交付成果、达成了所有目标，只要关 键干系人不满意，前面的投入就都白费了。
处理干系人的三条做法
1
在项目最初阶段就会见所有关键干系人，弄清他们的需求和约 束
2
承认干系人之间往往存在利益冲突，提前把冲突摆到台面上
3
解决冲突时永远以对客户有利为出发点
可交付成果
以量化方式描述的项目目标组成部分，是验收的依 据
其他干系人
董事会和执行经理，他们决定项目要不要继续投入
冲突不是靠拖延消失的，越晚暴露，改动的代价越高。
一定要在项目最初阶段会见所有关键干系人，而不是等到验收时才第一次见面。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
6

## Slide 7
第13章 项目管理 · 软件项目管理概述
软件项目管理要做的六件事
软件管理没有统一标准，开发组织和产品类型决定管理工作的具体内容，但这六项活动基本都有。
1
2
3
提出书面建议
说明项目做什么、怎么做、要多少钱，用来争取立项或投标
项目规划和进度
分解工作、排出时间表，并在执行中不断修正
项目成本
估算并跟踪工作量与费用
书面建议
本章不单独展开，建议书里的工期和报价用第二、 四部分的方法估出来
规划和进度
第二部分：WBS、Gantt 图、工程网络与关键路径
项目成本
第四部分：代码行、功能点与 COCOMO 模型
1
2
3
项目监督和评审
对照计划检查实际进展，发现偏差及时调整
人员选择和评价
挑合适的人放到合适的位置，并给出评价
写作并陈述工作报告
向管理层和客户说明进展、问题与下一步
监督和评审
第二部分盯关键作业，第六部分的配置审计，第七 部分的走查与审查
人员选择
第三部分：程序员组的几种组织方式
工作报告
本章不单独展开，汇报进度时 Gantt 图最直观
成本估算和进度计划不是一次做完就锁死的，它们随项目进行需要定期修正。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
7

## Slide 8
02
第二部分
软件项目进度计划
从工作分解到关键路径，把“要多久”算出来
工作分解结构 WBS
Gantt 图
工程网络与 EET/LET
关键路径与机动时间
软件工程 · 第13章 软件项目管理
8

## Slide 9
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
进度计划从可交付成果倒推，不是从人手倒推
项目开始时最常被问到两件事：产品开发要多长时间，开发成本是多少。
进度计划包含四件事
1
列举项目的各个阶段
2
把每个阶段划分成需要完成的活动
3
描述活动之间的关系
4
估算每项活动所需的时间
1
2
3
先沟通
了解干系人的期望和客户的需要，谈到他们满意为止
再列成果
列出所有可交付成果，用量化方式描述
后定活动
判定必须进行哪些活动才能建立这些成果
定义
工作分解结构（Work Breakdown Structure，WBS）
以可交付成果为导向的对项目成分的分组，用来组织并定义整个 项目范围。
WBS 不包括的工作，就不在项目范围之内
WBS 自顶向下逐层构建，可以是图表也可以是文字大纲
WBS 的三层结构
最高层：项目本身
中间层：可交付成果，以及分解出的更小的可交付成果
最底层：创建这些成果所需的活动
范围争议的源头常常是 WBS 没写全，写进去才算数，这是后面拒绝无偿新需求的依据。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
9

## Slide 10
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
WBS 的两种形式与任务责任矩阵
图表形式看结构，文字大纲形式好编号，责任矩阵把活动落到具体角色。
1 需求定义
2-1 软件设计
2-2 硬件设计
2 设计规格
3 程序模块
XX 信息系统
文字大纲形式
同一份 WBS 换一种写法
1 需求定义 2 设计规格
2-1 软件设计 2-2 硬件设计 3 程序模块
工作划分
项目经理
软件设计师
硬件设计师
1 需求定义
审查
编写
参与
2-1 软件设计
审查
设计
2-2 硬件设计
审查
设计
3 程序模块
监督
实现
协助
任务责任矩阵：在 WBS 基础上把活动落实到人
说明
源课件此表用人名作列标题
原课件第 19 页的列标题带人名（张XX、王XX）。讲义改按角色写，既避 开个人信息，也更符合 WBS 面向职责的用法。
责任矩阵的每一行必须至少有一个负责人，空行意味着这项活动没人认领。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
10

## Slide 11
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
WBS 定了范围，却定不了顺序
左边两栏是 WBS 的能力边界，也是引出 Gantt 图和工程网络的理由。
WBS 能做到
明确了项目范围
确定了项目包含的活动
指明活动对应的里程碑
给出可以逐项估算的活 动清单
配合责任矩阵把活动落 到角色上
划清边界，没写进去的 工作不算数
WBS 做不到
没有指明活动间的相互 依赖关联
无法表示项目中可以并 行的部分
不给出每项活动的起止 时间
不反映人力和工具数量 的限制
还需要其他手段才能产 生可行的进度计划
边界
例题背景
旧木板房刷漆工程
一座陈旧的矩形木板房要重新油漆，工作分三步完成：先刮掉 旧漆，再刷上新漆，最后清除溅在窗户上的油漆。
一共 15 名工人，每种工具只有 5 件：5 把刮板、5 把刷子、 5 把小刮刀
工具数量决定了同一时刻每道工序最多只能有 5 个人干活
墙面
刮旧漆
刷新漆
清理
墙 1 或墙 3
2
3
1
墙 2 或墙 4
4
6
2
每面墙各道工序需要的时间（小时）
最笨的排法是四面墙依次刮完、依次刷完、依次清理，那样任何时刻都有 10 个人闲着。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
11

## Slide 12
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
Gantt 图：把每道工序画成时间轴上的条
五个人刮完第 1 面墙就转去刮第 2 面，刷漆组立刻跟上，清理组再跟上，三道工序流水前进。
墙1
墙2
墙3
墙4
墙1
墙2
墙3
墙4
1
2
3
4
刮旧漆
刷新漆
清理
时间（小时）
0
4
8
12
16
20
23
读法
横轴是时间，每行一道工序，条的两端是这面墙这道工序的开始和结束时 刻；清理行的数字是墙号
空档
刷完墙 1 要等墙 2 刮净才能接着刷，清理组同理；第 12 小时刮完，第 21 小时刷完，第 23 小时清理完
教材后面用机动时间重排出图 13.4：甲组 5 人刮漆兼清理，乙组 5 人刷漆，10 个人同样 23 小时完工。
更正
原课件的 Gantt 图少画了一段等待
原课件第 26 页（教材图 13.1）把刷新漆画成第 2 到第 20 小时连续一条，第 22 小时完工。
墙 1 第 5 小时刷完，墙 2 第 6 小时才刮净，刷 墙 2 只能从第 6 小时开始
全部工程因此需要 23 小时，左图已按此画
教材第 319 页自己更正了这一点，与工程网络算出的 23 小 时一致。
Gantt 图直观简明、容易绘制，是进度管理最常用的工具，但它只画了“什么时候做”。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
12

## Slide 13
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
Gantt 图的三个缺点，正好是工程网络的三个卖点
同样一份进度，换成工程网络就能看出哪些作业互相牵制、哪些作业耽误不起。
Gantt 图的三个主要缺点
不能显式地描绘各项作业彼此间的依赖关系
进度计划的关键部分不明确，难于判定哪些部分应当是主攻 和主控的对象
计划中有潜力的部分及潜力的大小不明确，往往造成潜力的 浪费
看 Gantt 图看不出“刷墙 2 晚一小时，整个工程会不 会跟着晚一小时”。
定义
工程网络
工程网络是制定进度计划时另一种常用的图形工具，它 既描绘任务分解和每项作业的起止时间，还显式地画出 作业之间的依赖关系。
画网络图要求绘制者想清楚项目中哪些部分可以并行
能不能并行还取决于执行者是不是同一个人或同一个单 位
Gantt 图
强在直观，适合汇报进度和看资源占用
工程网络
强在依赖，适合找关键路径和评估延误影响
软件项目比刷漆复杂得多，但方法一样：自顶向下分解成阶段、任务、步骤，再排依赖。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
13

## Slide 14
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
工程网络：箭头是作业，圆圈是里程碑
画网络图之前先把这两个概念分开，否则时间会算在错误的对象上。
定义
活动与里程碑
活动（Activity）：项目的一部分，要耗费一段时间，有开始 也有结束。
里程碑（Milestone）：某个活动完成的标志，是一个特定的时 间点，本身不耗时间。
约定：箭头表示活动/作业，圆圈表示里程碑/事件。
活动的四个参数
1
前置条件（Precursor）：活动开始前必须发生的事件
2
持续时间（Duration）：完成活动所需的时间
3
最终期限（Due Date）：活动必须在此之前完成的日期
4
结束点（Endpoint）：通常是活动对应的里程碑或可交付成果
补充
虚作业为什么必须画
源课件图 13.3 里的四条虚线箭头是虚作业，持续时间为 0，只 表示依赖，不占时间，课件正文没有专门解释。
刷墙 2 既要等“墙 2 刮完”，又要等“墙 1 刷完”（刷子被占 着）
两个前提落在两个不同的事件上，就用一条虚箭头把它们连起 来
虚作业也让任意两个事件之间只保留一条作业箭头，避免图形 歧义
判断要不要虚作业，只问一句：这项作业的开始条件是不是 落在两个以上的事件上。
网络图里“事件 6”不是一件事，而是“刷墙 2 完成”这个时刻，所有以它为前提的作业都从它出发。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
14

## Slide 15
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
旧木板房刷漆工程的完整工程网络
箭头上的数字是该作业的持续时间（小时），虚线箭头是持续时间为 0 的虚作业。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
4
3
2
0
6
1
4
0
3
0
2
6
0
1
2
事件含义 1 工程开始 2 墙1刮完 3 墙2刮完 4 墙1刷完 5 墙3刮完 6 墙2刷完
7 墙1清理完 8 墙3刷完且墙4刮完 9 墙2清理完 10 墙4刷完且墙3清理完 11 工程结束
橙色加粗的一串箭头就是关键路径，长度 2+4+0+6+3+6+2 = 23 小时，等于总工期。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
15

## Slide 16
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
最早时刻 EET 从左往右推，最迟时刻 LET 从右往左推
两遍扫描，方向相反，一遍取最大值，一遍取最小值。
规则
事件的最早时刻 EET
第一个事件定义为 0，其余从左至右算：
1
考虑进入该事件的所有作业
2
算“起始事件的 EET + 持续时间”，取最大值
规则
事件的最迟时刻 LET
不影响竣工的前提下最晚可发生的时间。最后一个事件的 LET 等于它的 EET，其余从右至左算：
1
考虑离开该事件的所有作业
2
算“结束事件的 LET − 持续时间”，取最小值
事件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
EET
0
2
6
6
8
12
12
15
15
21
23
LET
0
2
6
6
11
12
18
15
20
21
23
关键 事件
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✗
✓
✗
✓
✓
刷漆工程 11 个事件的 EET 与 LET（小时）
手算两步
事件 8 与事件 5 怎么来的
EET(8)：刮墙 4 走 8+4 = 12，刷墙 3 走 12+3 = 15，取大的 15
LET(5)：离开事件 5 的两条作业，15−4 = 11 与 12−0 = 12，取 小的 11
算完先自检：第一个事件 EET=LET=0，最后一个事件 EET=LET=总工期，否则某一遍算错了。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
16

## Slide 17
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
关键路径上每项作业的机动时间都是零
机动时间 = 结束事件的 LET − 开始事件的 EET − 持续时间，它衡量一项作业能拖多久而不影响竣工。
三种等价说法：机动时间 = 可用时间 − 持续时间
= 作业最晚开始时间 − 最早开始时间 = 最晚结束时间 − 最早结束时间
作业
起止
持续
机动
刮墙 1 旧漆
1→2
2
0
刮墙 2 旧漆
2→3
4
0
刮墙 3 旧漆
3→5
2
3
刮墙 4 旧漆
5→8
4
3
四条虚作业
3→4、5→6、6→7、8→9
0
0 / 4 / 6 / 5
刮漆作业与四条虚作业
刷漆与清理作业
起止
持续
机动
刷墙 1 新漆
2→4
3
1
刷墙 2 新漆
4→6
6
0
刷墙 3 新漆
6→8
3
0
刷墙 4 新漆
8→10
6
0
清理墙 1
4→7
1
11
清理墙 2
7→9
2
6
清理墙 3
9→10
1
5
清理墙 4
10→11
2
0
关键路径 1→2→3→4→6→8→10→11，由 EET 与 LET 相同的事件串成，是持续时间最长而不是活动最多的路径，可能有多条。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
17

## Slide 18
第13章 项目管理 · 软件项目进度计划
现实中的关键路径法没有教科书那么干净
课本里的持续时间是确定值，真实项目里它们只是估计值，关键路径会随进展漂移。
各活动所需时间通常仅仅是一个估计值，算出来的关键路径也带着误 差
现实中关键路径上每个活动的空闲时间不一定为零，但该路径的空闲 时间总和最小
关键路径可以压缩，做法是给关键作业加资源或把它再拆成可并行的 部分
对于几乎是单线条的项目，或者含有循环活动的项目，关键路径法作 用不大
压缩的代价
加人加钱，或者接受更高的返工风险
压缩的上限
压到某一步，另一条路径会变成新的关键路径
绷紧的那根链条决定两根柱子的距离，松着的几根各有各的余量
机动时间是整条链路共享的，用掉清理墙 1 的 11 小时，后面清理墙 2 的机动就跟着缩水。
关键路径变了要重新公布，否则团队还在按旧的优先级干活。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
18

## Slide 19
03
第三部分
软件项目中的人员与组织结构
组织方式决定沟通成本，沟通成本决定生产率
民主制程序员组
主程序员组
现代程序员组
集中式与分散式
软件工程 · 第13章 软件项目管理
19

## Slide 20
第13章 项目管理 · 软件项目中的人员与组织结构
民主制程序员组：人人平等，通信信道按平方增长
项目组组织得越好生产率越高、产品质量也越好，组织方式的核心差别就在通信结构。
定义
民主制程序员组
小组成员完全平等，享有充分民主，通过协商做出技术决策， 因此成员之间的通信是平行的，通常采用非正式的组织方式， 规模以 2 到 8 名成员为宜。
成员数 n
2
4
8
12
信道数
1
6
28
66
小组规模与可能的通信信道数
主要优点
组员对发现程序错误 持积极态度
享有充分民主，小组 有高度凝聚力
组内学术空气浓厚， 有利于攻克技术难关
主要限制
通信信道随人数平方 增长
缺乏明确的技术决策 者，争议容易拖延
依赖成员水平接近， 新手多时效率下降
评价
8 个人就有 28 条信道，12 个人有 66 条，这就是“民 主制小组必须小”的量化理由。
组织方式的选择，本质上是在“决策质量”和“沟通开销”之间取舍。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
20

## Slide 21
第13章 项目管理 · 软件项目中的人员与组织结构
主程序员组：把通信集中到一两个人身上
采用这种组织方式出于三点考虑，每一点都指向同一个结论：减少多渠道通信。
三点考虑
1
软件开发人员多数比较缺乏经验
2
程序设计过程中有许多事务性工作，例如大量信息的存储和 更新
3
多渠道通信很费时间，将降低程序员的生产率
主程序员
后备程序 员
编程秘书
程序员
程序员
两个重要特性
专业化与层次性
用经验多、技术好、能力强的程序员作为主程序员，同时利用人和计 算机在事务性工作上给主程序员充分支持，所有通信都通过一两个人 进行。
主程序员
既是成功的管理员又是高度熟练的程序员，负责体系结构 和关键复杂部分的设计，协调并复查其他成员的工作，对 每行代码负责
后备程序员
主程序员的替补，要和主程序员一样能干
编程秘书
负责与项目有关的全部事务性工作，维护项目资料库和文 档，甚至负责源码的编译、链接和运行
主程序员组把通信信道从 n(n−1)/2 压到大约 n−1 条，代价是主程序员成为单点。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
21

## Slide 22
第13章 项目管理 · 软件项目中的人员与组织结构
主程序员难找，于是有了现代程序员组
把“技术权威”和“行政管理”拆成两个人，是对主程序员组最实用的一次修正。
主程序员小组存在的问题
主程序员很难找到：要同时是成功的管理员和高度熟练的程 序员
后备程序员更难找到：能力素质都高，却要甘居全场替补
编程秘书也不容易找到，事务性工作繁杂又要懂技术
一个角色同时背技术决策和绩效考核，组员在技术争 论时会不敢说话。
技术组长
行政组长
程序员
程序员
程序员
技术管理
非技术管理
技术组长
负责体系结构、技术方案和代码复查
行政组长
负责进度、考核、请假和资源协调
好处
两条线互不越界，程序员在技术上只对技术组长负责
现代程序员组保留了主程序员组的层次性，放弃了“一个人全能”的假设。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
22

## Slide 23
第13章 项目管理 · 软件项目中的人员与组织结构
大型项目：集中决策还是分散决策
项目领导人之下设小组领导人，区别在于技术决策由上层统一做，还是下放到各小组。
项目领导人
小组领导人
小组领导人
小组领导人
程序员
程序员
程序员
同一张组织图，既可以是集中决策的，也可以包含分散决策，差别不在 层级而在谁拍板。
比较项
集中式
分散式
问题性质
简单、重复的问题
复杂、创新的问题
模块化程度
高
低
项目规模
大项目
小项目
项目周期
周期固定、较短
周期长
决策速度
快，统一口径
慢，但方案更贴近实际
两种决策方式各自适合什么
判断口诀：问题越新、模块耦合越紧，越要把决策权放到离代 码最近的人手上。
组织结构不是一成不变的，项目从探索期进入交付期，通常要从分散逐步转向集中。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
23

## Slide 24
04
第四部分
软件项目的成本与工作量估算
先估规模，再估工作量，最后折算成时间和钱
代码行与功能点
专家经验与 Delphi
静态与动态模型
COCOMO 与 COCOMO II
软件工程 · 第13章 软件项目管理
24

## Slide 25
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
软件成本不只是开发人员的工资
与其他管理活动一样，软件成本估算随着项目的进行需要定期修正。
直接成本
软件成本包括
包括维护在内的硬件和软件费用
工作成本，即支付给软件开发人员的费用
应用的方法、过程所形成的一部分成本
使用的工具
差旅费
对多数项目来说，工作量是软件成本最大的一块，也 是最不确定的一块。
经常性管理费用
让开发机构运转起来还要花的钱
办公场所、水、电、供热等费用
会计、文秘、硬件技师等辅助人员的费用
网络和通信费用
资料室、娱乐设施等共用设施的费用
退休金、医疗保险等社会保障和员工福利费用
报价时漏掉管理费用，项目做完账面盈利，公司整体 仍然亏本。
后面所有模型算出来的都是“工作量（人月）”，乘上人月单价再加上这些费用才是成本。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
25

## Slide 26
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
估工作量之前先估规模：代码行还是功能点
软件工作量估算是预测构造一个软件系统所需总工作量的过程，它从软件规模的估算入手。
估算贯穿整个开发过程
1
用初步估算确定项目的可行性
2
用详细估算协助制定项目计划
3
实际工作量与计划反复对比，必要时重新分配资源
代码行技术
依据以往同类产品 的经验和历史数据
估计实现一个功能 所需的源程序行数
单位 KLOC（千行 代码）
功能点技术
看交付的软件总功 能有多少
依赖对信息域特性 和复杂性的评估
常用指标是 FP 和 对象点
选型
项目
工作量（人 月）
费用（千 元）
规模 （KLOC）
文档页数
错误数
人数
aaa-01
24
168
12.1
365
29
3
ccc-04
62
440
27.2
1224
86
5
fff-03
43
314
17.5
1050
64
6
用代码行衡量规模时收集的历史数据
生产率
KLOC ÷ 人月
成本
元 ÷ LOC
质量
错误数 ÷ KLOC
文档
文档页数 ÷ KLOC
把 KLOC 换成 FP，这四个指标的定义完全不变，只是分母换了一种规模度量。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
26

## Slide 27
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
代码行方法的四个问题
代码行好数、好统计，但它度量的是“写了多少”，不是“做成了什么”。
严重依赖开发语言。同一个项目用不同语言实现，单独比较代码行数值没有意义
不同开发组织可以制定不同的代码行计数标准，依据代码行在组织之间类比生产 率一般不可能
主要度量编码阶段的工作量。源程序只是软件配置的一个成分，用它的规模代表 整个软件的规模不太合理
如果采用的编码方法和语言在表达和解决问题方面效率高，用这种方法算出的生 产率反而会低
教材补充
代码行技术也有站得住的地方
代码是所有软件项目都有的“产品”；有同类产品的历史数据可参考时，估 出的数值比较准确
教材另列一条缺点：不适用于非过程语言，右边例子里的 SQL 就是一种
例子
第四条为什么反直觉
同一个报表功能，用 SQL 加报表工具写 200 行就 能做完，用 C 语言写要 2000 行，两个人都花了 1 个人月。
按 KLOC/人月 算，写 C 的人生产率是写 SQL 的人的 10 倍
可实际交付的功能一模一样
用代码行做绩效考核，等于奖励啰嗦的实现方 式。
代码行技术只在“同一组织、同一语言、有历史数据”这三个条件同时成立时才可靠。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
27

## Slide 28
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
功能点：从用户能看见的东西开始数
功能点用系统的功能数量来衡量规模，和用什么语言实现无关。
五类信息域特性
1
输入项数（Inp）
2
输出项数（Out）
3
查询数（Inq）
4
主文件数（Maf）
5
外部接口数（Inf）
查询单独计数，不计入输入项数；报表内的数据项也 不单独计数。
输入项数
用户向软件输入的项数，给软件提供面向应用 的数据
输出项数
软件向用户输出的项数，例如报表和出错信息
查询数
一次联机输入导致软件以联机输出方式产生即 时响应，即一对“请求-响应”
主文件数
逻辑主文件的数目，它可能是大型数据库的一 部分或一个独立文件
外部接口数
机器可读的全部接口的数量，用来把信息传送 给另一个系统
数功能点的对象是“用户能感知的边界”，内部拆了几个模块、用了几张物理表都不算。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
28

## Slide 29
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
功能点的算法：加权求和，再乘技术复杂度因子
先按复杂度给五类参数加权得到 UFP，再用 14 个技术因子调整，得到 FP。
信息域参数
简单
中间
复杂
用户输入数
3
4
6
用户输出数
4
5
7
用户查询数
3
4
6
文件数
7
10
15
外部接口数
5
7
10
功能点的复杂度权重
定义
UFP 与 TCF
各项计数与其复杂度权重的加权和就是未经调整的功能点计数 UFP。TCF 的每一项 Fᵢ 取 0 到 5，0 表示没有影响，5 表示很重 要。
TCF 的 F1-F4
F5-F8
F9-F11
F12-F14
可靠的备份和恢 复
大量使用的配置
复杂界面
安装简便性
数据通信
联机数据输入
复杂数据处理
多工作点安装
分布式处理功能
操作简便性
重复使用性
易于修改
性能
在线升级
FP = UFP × TCF；14 项全取 0 时 TCF = 0.65，全取 5 时 TCF = 1.35，调整幅度最多约一倍。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
29

## Slide 30
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
例题：图书借阅系统的功能点与工作量
假设需求评审后数出下表的计数，历史生产率为 8 FP/人月，14 个技术因子评分合计 41。
信息域参数
简单
中间
复杂
加权计数
用户输入数
2
3
1
2×3+3×4+1×6 = 24
用户输出数
1
2
1
1×4+2×5+1×7 = 21
用户查询数
3
1
0
3×3+1×4 = 13
文件数
0
2
1
2×10+1×15 = 35
外部接口数
1
1
0
1×5+1×7 = 12
总计 UFP
105
第一步，按复杂度分档计数并加权
1
2
3
第二步，算 TCF
14 个因子评分合计 41，TCF = 0.65 + 0.01×41 = 1.06
第三步，算 FP
FP = UFP × TCF = 105 × 1.06 = 111.3，取 111 个功能点
第四步，折算工作量
工作量 = FP ÷ 生产率 = 111.3 ÷ 8 ≈ 13.9 人月
自检
两处容易算错的地方
加权计数要按分档分别乘权重再相加，不能用总数乘 一个平均权重
TCF 的系数是 0.01 而不是 0.1；生产率必须取本组 织的历史值
功能点法在需求阶段就能用，这是它相对代码行法最大的实用优势。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
30

## Slide 31
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
专家经验法与 Delphi 技术
没有可用的历史模型时就请做过同类项目的人估，关键在于怎么把多个人的判断合成一个数。
1
2
3
三点估算
用代码行或功能点方法估出乐观值 a、悲观值 b、最可能值 m
算期望值
按加权平均算出期望规模 S
折算工作量
用生产率的历史数据 KLOC/人月 或 FP/人月 得出工作量
例子
代入一组数
乐观 18 KLOC，最可能 26 KLOC，悲观 46 KLOC
S = (18 + 4×26 + 46) ÷ 6 = 28 KLOC，按 2.5 KLOC/人月 约 11.2 人月
改进
Delphi 技术
1
邀请 N 位专家，在小组会议上讨论项目估算
2
每位专家得出一个期望值 Sᵢ，并无记名提交
3
组织者计算平均值 S = ΣSᵢ ÷ N
4
每位专家根据 S 考虑修改自己的 Sᵢ，再次无记名提交
5
重复第 3、4 步，直到各位专家不愿再修改
无记名是关键，它避免资历高的人一开口就把结果带偏。
专家经验法的三点不足
依赖主观判断：受专家经验、能力、偏好的影响
按比例不可靠：两个人的效率不是一个人的两倍
过于简化：忽略了产品性能、人员素质等大量因素
软件工程 · 第13章 软件项目管理
31

## Slide 32
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
经验估算模型：静态单变量与动态多变量
估算模型是对过去项目数据做统计分析导出的，规模是主因素，其余因素用来调整。
静态单变量模型
只把规模当自变量
E 是工作量（人月），S 通常是软件规模（LOC 或 FP）
A 是固定工作量，B 是单位规模的附加成本，C 反映成本随规模变化 的关系
模型
公式
Walston-Felix
E = 5.2 × (KLOC)^0.91
Bailey-Basili
E = 5.5 + 0.73 × (KLOC)^1.16
基本 COCOMO
E = 3.2 × (KLOC)^1.05
Albrecht-Gaffney
E = -13.39 + 0.0545 × FP
四个常见的静态单变量模型
动态多变量模型
把开发时间也当自变量
Putnam 等人提出的软件方程式把工作量看作规模和开发时间两 个变量的函数。
时间 t 在分母上是四次方，工期压缩一半，工作量要涨到 16 倍。
E
以人月或人年为单位的工作量
t
以月或年为单位的项目持续时间
B
特殊技术因子，随集成、测试、质量保证、文档及管理技能需求 的增长而缓慢增加；较小程序 0.16，较大程序 0.39
P
生产率参数，反映过程成熟度与管理水平、软件工程实践程度、 语言级别、软件环境、项目组技术与经验、应用复杂程度
软件工程 · 第13章 软件项目管理
32

## Slide 33
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
COCOMO 81：先分项目类型，再套三层模型
三个层次用在项目的不同阶段，共用同一组公式形式，差别在系数和调整因子。
三个层次对应三个时机
1
基本模型：应用于项目前期
2
中级模型：需求具体化之后
3
高级模型：设计完成之后
E 是工作量（人月），EAF 是工作量调整因子，T 是开发时间（月）。
类型
特点
例子
组织型
相对简单，需求不算严格，开发人员经 验丰富，受硬件约束少，规模小于 5 万行
简单的商业数据处理 系统
半独立型
中等规模，正式与非正式的需求混杂
大型库存与生产控制 系统
嵌入型
必须在严格的硬件、软件、操作约束下 进行
飞机的飞行控制软件
三种项目类型
类型决定指数 b：组织型 1.05、半独立型 1.12、嵌入型 1.20，规模越大越不经济。
先判类型再查系数表，判错类型比算错乘法后果严重得多。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
33

## Slide 34
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
基本 COCOMO 例题：32 KLOC 的组织型项目
基本模型令 EAF = 1，是对软件成本的一种宏观粗略估计。
项目类型
a
b
c
d
组织型
2.4
1.05
2.5
0.38
半独立型
3.0
1.12
2.5
0.35
嵌入型
3.6
1.20
2.5
0.32
基本 COCOMO 模型的系数
更正
源课件第 74 页的一处不一致
第 74 页把 E = 3.2 × (KLOC)^1.05 标为“初级 COCOMO 模型”，与本页基本模型表（组织型 a = 2.4） 矛盾。2.4 是基本模型组织型的 a 值，3.2 是中级模型组 织型的 a 值。
1
2
3
4
算规模的幂
32 的 1.05 次方约等于 38.06
算工作量
E = 2.4 × 38.06 ≈ 91.3 人月
算开发时间
T = 2.5 × 91.3 的 0.38 次方 ≈ 2.5 × 5.56 ≈ 13.9 月
算平均人数
N = E ÷ T = 91.3 ÷ 13.9 ≈ 6.6 人
开发时间对工作量的指数只有 0.38，工作量翻倍时工期只延长约 30%，人数必然要增加。
基本模型只需要一个输入，所以它适合可行性阶段，精度也只到“数量级”。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
34

## Slide 35
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
中级 COCOMO：用 15 个因子调整工作量
中级模型是基本模型的扩展，从整个生存期衡量 EAF，EAF 分产品、硬件、人员、项目四大类共 15 项。
项目类型
a
b
c
d
组织型
3.2
1.05
2.5
0.38
半独立型
3.0
1.12
2.5
0.35
嵌入型
2.8
1.20
2.5
0.32
中级 COCOMO 模型的系数
产品类
可靠性、数据库规模、产品复杂性
硬件类
运行时间与内存约束、虚拟机易变性、周转时间
人员类
分析员能力、领域经验、程序员能力、虚拟机与语言经 验
项目类
现代程序设计技术、软件工具、进度约束
例题
同一个 32 KLOC 组织型项目
假设只有三项因子偏离标称值：软件可靠性要求高（1.15）、产 品复杂性高（1.15）、分析员能力高（0.86）。
1
EAF = 1.15 × 1.15 × 0.86 ≈ 1.137
2
E = 3.2 × 38.06 × 1.137 ≈ 138.5 人月
3
T = 2.5 × 138.5 的 0.38 次方 ≈ 16.3 月，N ≈ 8.5 人
同一个项目，基本模型给 91.3 人月，中级模型给 138.5 人 月，差了 52%。系数与调整因子一起变，两者不可直接比较。
给 15 个因素逐项评分，15 个评分的乘积就是 EAF；评为标称的因子取值都是 1.00。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
35

## Slide 36
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
高级 COCOMO 与 COCOMO II
高级模型让因子随阶段变化，COCOMO II 则解决了“早期根本估不出代码行”这个根本问题。
高级模型
按阶段给因子赋不同权值
在中级模型基础上，把 EAF 各因子在软件生存周期的不同阶 段赋予不同权值。
需求计划和产品设计（RPD）、详细设计（DD）
编码和单元测试（CUT）、集成测试（IT）
按模块级、子系统级、系统级，每个因子各有 3 张权值表。
COCOMO 81 的缺陷是需要在早期确定代码行规模 KDSI， 而这恰恰是早期最估不准的东西。
模型
使用阶段
规模度量
应用组合模型
早期原型阶段
应用点 AP
早期设计模型
评估可选的各种架构
功能点或代码行
后体系结构模型
实际开发和维护阶段
代码行
COCOMO II 的三个模型分别用在什么阶段
早期设计模型
a = 2.45，b = 1.0，EAF 有 7 项因子，映射到后体 系结构的 17 项
后体系结构模型
a = 2.55，b 由 5 项定标因素确定，EAF 有 17 项因 子
COCOMO II 继承了“不同阶段用不同模型”的思想，早期用看得见的界面和报表来度量规模。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
36

## Slide 37
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
例题：用应用点估一个原型阶段的项目
应用组合模型的规模单位是应用点，只需要数屏幕数、报表数和三代语言组件数。
元素类型
简单
中等
困难
屏幕（Screen）
1
2
3
报表（Report）
2
5
8
三代语言组件
—
—
10
应用点的复杂度权重
经验与 CASE 成熟度
很低
低
标称
高
很高
PROD
4
7
13
25
50
生产率参数 PROD（屏幕和报表的复杂度由它包含的视图数或分节数，以及引用的数据 表数量和来源共同决定）
1
2
3
4
5
数屏幕
简单 8、中等 4、困难 2，加权 8×1+4×2+2×3 = 22
数报表
简单 3、中等 2、困难 1，加权 3×2+2×5+1×8 = 24
数三代语言组件
2 个，加权 2×10 = 20，合计 AP = 66
扣掉复用部分
复用比例 r = 25%，NOP = 66 × (1 − 25%) = 49.5
折算工作量
经验与 CASE 均为标称，PROD = 13，工作量 = 49.5 ÷ 13 ≈ 3.8 人月
应用点法在只有原型界面时就能用，代价是精度低，只能支撑早期立项判断。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
37

## Slide 38
第13章 项目管理 · 软件项目的成本与工作量估算
估算的基本原则：不要只信一个数
同一个 32 KLOC 的项目，三个公开模型给出的结果相差两倍多，这本身就是最好的提醒。
模型
工作量（人月）
Bailey-Basili
46.2
基本 COCOMO 组织型
91.3
Walston-Felix
121.8
三个静态模型在 32 KLOC 上的结果
最高值是最低值的 2.6 倍。模型是从各自的历史项目里 拟合出来的，换一个组织就未必适用。
四条基本原则
1
尽可能采用分解问题的策略：自顶向下从系统级开始，自底向上从 组件级开始
2
不要只依赖一种估算方法，应使用多种方法估算并做交叉检验
3
估计方法与数据收集要一致，用哪种规模度量就收集哪种历史数据
4
估算随项目进行定期修正，需求变化后必须重估
实操
交叉检验怎么做
自顶向下用一个模型出一个总数
自底向上把 WBS 的每个活动估一遍再求和
两个数相差超过 30% 就回去找原因，不要直接取平均
估算的价值不在于那个数字，而在于把“为什么是这个数”讲清楚，让别人能挑出毛病。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
38

## Slide 39
05
第五部分
软件项目的风险
风险是尚未发生的问题，问题是业已成真的风险
风险的两个要素
风险管理四环节
风险暴露值
四种控制策略
软件工程 · 第13章 软件项目管理
39

## Slide 40
第13章 项目管理 · 软件项目的风险
风险的两个要素：不确定性与损失
风险指能造成恶果的有害事件，少了任何一个要素都不叫风险。
定义
风险（Risk）
不确定性：风险可能发生，也可能不发生。
损失：风险如果变成现实，会带来损失。
风险是尚未发生的问题，问题是业已成真的风险。风险突然变成问 题的那一刻，称风险具现了。
风险
还没发生，可以预防、转移、缓解
问题
已经发生，只能补救，代价高得多
为什么风险重要
风险和收益总是结伴而行，全无风险的项目也几乎全无收益
清楚地知道坏事有可能发生并做好准备，是成熟的标志之一
即便应用最完美的过程，也不可能消除复杂系统开发中的不 确定性
哪里有不确定性，哪里就有风险
风险管理的目的不是消灭风险，而是让风险具现时有 准备的应对，而不是临时救火。
一条写不出损失金额、也说不出发生概率的“风险”，通常只是焦虑，不是风险项。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
40

## Slide 41
第13章 项目管理 · 软件项目的风险
风险管理四个环节与三类风险
识别、分析、规划、控制构成一个循环，项目每进入新阶段都要重做一遍。
风险识别
风险分析
风险规划
风险控制
新阶段重做
风险识别
列出可能发生的有害事件
风险分析
估算每项风险的概率和影响
风险规划
划优先级，并对每项风险制定管理对策
风险控制
按对策监控和处置
项目风险：威胁项目计划
技术风险：威胁质量与交付时间
市场风险：没有人需要的产品
策略风险：公司不支持的产品
销售风险：销售性差的产品
管理风险：缺乏关注的产品
预算风险：投入不足的产品
商业风险：威胁软件的生存能力
风险类型
风险类型属于风险识别环节：识别时按这三类逐项对照本项目， 列出可能发生的有害事件。
风险规划要指定具体的风险负责人、具现的触发事件或临界时间、监控计划和应对办法，缺一项就落不了地。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
41

## Slide 42
第13章 项目管理 · 软件项目的风险
软件项目的四个核心风险
这四类风险在绝大多数软件项目上反复出现，识别阶段可以直接拿来对照。
风险一
进度安排的先天错误
安排时间和工作量时犯下的错误，包括对规模的判断失误和 预算的彻底失败。
它在项目第一天就已经埋下，后面所有的赶工都是在还这笔债。
风险二
需求膨胀
开发过程中客户的业务领域不可能始终静止不变，从项目角 度看需求总是向着膨胀的方向变化。
合理的开发逻辑应当预先考虑需求变化的可能程度
在计划中允许一定限度的改变，而不是假设需求冻结
风险三
人员的流失
需要掌握技术人员的年平均流动率，以及新人工作能上手的 最短时间，据此为项目分配一定的缓冲人力资源。
关键模块只有一个人懂，这个人就是项目的单点故障。
风险四
规约崩溃
问题的本质是项目启动阶段商谈需求范围时没有谈拢。
实际中有可能掩盖严重冲突，定下含混目标就开工
直到项目明确满足规约要求时，此风险才消失
四个风险里有三个在项目启动阶段就决定了，这也是立项评审比中期检查更值得花时间的原因。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
42

## Slide 43
第13章 项目管理 · 软件项目的风险
风险估算：用暴露值排出优先级
风险暴露值把概率和影响合成一个可比较的数，它是排优先级的唯一依据。
公式
风险暴露值
暴露值 = 风险概率 × 风险影响（具现后的损失）
档次
概率区间
非常小
< 10%
小
10% ~ 25%
中等
25% ~ 50%
大
50% ~ 75%
非常大
> 75%
风险概率的可能性范围
风险
概率
影响
暴露值
排序
需求范围膨胀
60%
25
15.0
1
关键开发人员离职
30%
40
12.0
2
第三方接口延迟交付
40%
15
6.0
3
服务器到货延期
15%
30
4.5
4
例题：四项风险按暴露值排序（金额单位：万元）
读表
两个容易看错的地方
影响最大的“人员离职”排不到第一，因为概率只有 30%
概率最低的排在最后，但不等于可以不管，仍要写进监控清单
排完序只处理前几项，这就是 Top 10 风险列表的做法，剩下的定期复查是否升位。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
43

## Slide 44
第13章 项目管理 · 软件项目的风险
风险控制的四种策略
规避、转移、缓解、承担，四种策略按“花多少代价换多少确定性”排列。
策略一
风险规避（Risk Avoidance）
完全回避风险，排除造成风险事件的原因，或变更项目计划 以保护项目目标免受风险事件的影响。
例如放弃使用那个不成熟的新框架，改用团队熟悉的技术栈。
策略二
风险传递/转移（Risk Transfer）
把风险及其后果转移给第三方。
这种策略将影响项目预算
通常只是用一种风险交换另一种风险
策略三
风险缓解（Risk Mitigation）
及早采取措施来降低风险事件的概率并缓解其后果的影响。
例如安排结对编程和文档交接，降低人员流失造成的停摆。
策略四
风险承担（Risk Acceptance）
不制定任何有关规避和缓解风险的计划，如果风险具现就承 担后果。
被动承担：不做准备，出事就救火
主动承担：制定应急计划，留出储备时间和储备金
风险缓解能降低风险承担所需的开销，所以两种策略常常一起用：先缓解，再为剩余风险留储备。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
44

## Slide 45
06
第六部分
软件项目配置管理
针对变化、控制变化，是其他管理活动的基础
SCI 与基线
五项任务
版本控制与 Git
变化控制与审计
软件工程 · 第13章 软件项目管理
45

## Slide 46
第13章 项目管理 · 软件项目配置管理
配置管理的目标：让每一次变化都有据可查
软件开发蕴含变化，产品数量急剧增加又容易被修改，通常的管理手段力不从心。
为什么需要配置管理
软件开发项目的产品数量急剧增加且易被修改，如何管理它 们以及它们之间的关系
软件开发蕴含变化，如何应对变更
产品各部件的版本问题
工作人员之间既独立又联系的关系，使得通常的管理手段力 不从心
四个目标
软件配置管理要做到
标识变更 → 控制变更 → 确保变更正确地实现 → 向其他有 关的人报告变更
定义
软件配置管理（SCM）
一门应用技术、管理和监督相结合的学科，通过标识和文档记 录配置项的功能和物理特性、控制这些特性的变更、记录和报 告变更的过程和状态，并验证它们与需求是否一致。
软件配置管理
管的是“变化的过程”
贯穿整个开发与维护
关心谁改的、改了什 么、批没批
软件维护
做的是“变化本身”
主要在交付之后
关心怎么改对、改得好
易混
配置管理不等于软件维护，也不等于用了 Git，工具只是实现手段之一。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
46

## Slide 47
第13章 项目管理 · 软件项目配置管理
软件配置项、基线与五项任务
配置管理的对象是 SCI，管理的分界线是基线，展开成五项具体任务。
定义
软件配置项（SCI）与基线
软件配置项：为了配置管理而作为单独实体处理的一个工作产 品或一段软件，就是软件过程输出的全部计算机程序、文档、 数据。
基线（baseline）：已经通过了正式复审的规格说明或中间产 品，可作为进一步开发的基础，只有通过正式的变化控制过程 才能改变它。
配置管理聚集
SCI 的一个组合，简称 CM 聚集
版本
在一确定的时间点上，某个 SCI 或某个配置的状态
项目数据库
一旦一个 SCI 成为基线就存入其中，与变更控制规 程一起保护项目的基线
标识
版本控制
变化控制
配置审计
配置状态报告
分界线
基线前后的控制力度不同
变成基线之前，仅需应用非正式的变化控制
经过正式技术复审并获得批准，就创建了一个基线
一旦变成基线，就开始实施项目级的变化控制
开发人员不仅要保证每个配置项正确，还必须保证一个软件的所有配置项完全一致。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
47

## Slide 48
第13章 项目管理 · 软件项目配置管理
配置标识：怎么起名字，怎么记住对象之间的关系
标识要解决三件事：唯一命名、唯一特征、能区分版本。
标识配置对象的三条要求
1
单独命名每个配置项，再用面向对象方法组织
2
每个对象都有一组能唯一标识它的特征
3
标识模式能无歧义地区分同一对象的不同版本
COMPILE
BIND
AST-INTERFACE
DISPLAY
QUERY
FORMS
STRUCTURES
EDIT
MAKE-GEN
PCL-TOOLS
AST-INTERFACE 下面还有 OBJECT、CODE、TESTS，CODE 的层式名字就是 PCL-TOOLS/EDIT/FORMS/DISPLAY/AST-INTERFACE/CODE
基本对象是设计、编码、测试时建立的文本单元；复合对象是基本对象和其他复合对象的集合，如设计 规格说明。
四元组
每个对象由（名字、描述、资源、实现）唯一标识
名字：唯一标识对象的字符串
描述：类型、项目标识、版本信息
资源：对象提供、处理或需要的实体
实现：基本对象指向文本单元，复合对象为 null
<part of>
层次联系，如 ER 图 <part of> 数据模型
<interrelated >
跨分支关联，如数据模型 <interrelated> 数据流模型
只有把两种联系都记下来，改一个对象时才能找全受影响的对象。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
48

## Slide 49
第13章 项目管理 · 软件项目配置管理
版本控制要解决的四个真实场景
版本控制把属性和软件的每个版本关联起来，再通过描述一组期望属性来指定和构造所需要的配置。
场景
具体情形
后果
演化历史跟踪
两周写了 6000 行新特性，两天改了 30 个文件做重构
不记得为何、在何处、如何 改的，评审无从下手
历史版本回退
新特性不符合市场要求，或重构导致 重要功能不可用
很难准确而快速地回退到指 定版本
多人协作冲突
改了很久的文件已被别人改掉，提交 后又被覆盖
修改内容丢失，冲突难以被 察觉
代码质量检查
有缺陷或可维护性问题的代码直接合 入版本库
形不成质量管控的关口
没有版本管理会发生什么
命名规范
点分式版本号 M.S.F.B([SP][C])
M 主版本号：产品平台或整体架构
S 次版本号：局部架构、重大特性或不兼容的接口
F 特性版本号：规划的新特性；B 编译版本号：构建号
SP 补丁包、C 补丁版本号，方括号表示可选
号码顺序型
明显给出版本间的传递关系，但派生多个新版本时标 识困难
符号命名型
如 V1/VMS/DB Server 表示 VMS 上的数据库服务器版 本
属性标识型
把客户名、语言、状态、硬件平台、生成日期反映在 标识中
接口不兼容就要动次版本号 S，这条约定让使用方从版本号就能判断升级风险。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
49

## Slide 50
第13章 项目管理 · 软件项目配置管理
集中式与分布式版本控制系统
区别只有一条：客户端本地有没有完整的版本库，其余差异都是由它派生的。
集中式（CVS、SVN）
版本库集中存放在中央服 务器上
工作前拉取最新版本，完 成后提交到服务器
客户端只存所拉取的文件 快照
分布式（Git、 Mercurial）
每人维护自己的本地版本 库（克隆）
可提交到本地库无需联 网，也可拉取和推送
客户端存储着完整的版本 库
选型
集中式的主要缺点
必须联网才能工作
服务器单点故障影响整个团队
容易发生版本数据丢失
比较项
集中式
分布式
架构
集中式架构
分布式架构
本地历史
本地无完整历史，服务器丢了 就都丢了
本地保存完整历史，可从任何 本地库恢复
提交方式
只能联网提交
可离线提交到本地仓库
分支能力
以目录方式管理，不够灵活
分支管理灵活且强大
逐条对比
更正
源课件对比表的一处笔误
第 130 页写作“客户端本地并保存完整版本历史”，“并”字为衍文， 本讲义按“保存完整版本历史”列出。
集中式已经逐渐被分布式取代，但在需要严格集中管控的场合仍然有人用。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
50

## Slide 51
第13章 项目管理 · 软件项目配置管理
Git 的四个区与七条基本命令
把工作区、暂存区、本地仓库、远程仓库四个位置摆清楚，命令的作用就是在它们之间搬东西。
工作区
暂存区
本地仓库
远程仓库
add
checkout
commit
reset
push
clone
pull
命令
作用
命令
作用
clone
把远程仓库拷贝到本地机器
push
把本地提交推送到远程仓库
add
把文件更改保存到暂存区
pull
拉取远程最新提交并合并
commit
把暂存区文件提交到本地仓库
checkout
用暂存区或本地库内容重置乱改的文件
reset
撤销提交或重置暂存区
commit 只写进本地仓库，别人看不到；只有 push 之后改动才进入团队共享的历史。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
51

## Slide 52
第13章 项目管理 · 软件项目配置管理
提交要原子，分支要分工
提交粒度和分支模型是团队协作的两条最基本的约定。
提交规范
原子性与描述消息
原子性：每次提交只做一件事情，不要把多件事混在一次提交 中。
commit 命令中的描述消息通常包含四部分：
类型：新功能、缺陷修复、重构、测试、文档、格式化等
主题：提交的简要描述
主体：提交的详细描述
链接：与开发任务、缺陷等其他软件制品的链接关系
原子提交的直接好处是回退时可以只撤掉一件事，不用连 带撤掉无关的修改。
为什么要分支
所有人在同一版本上开发，提交混杂在一起，难以持续集成和发布
整体代码长期处于不稳定状态，随时发布做不到
一个没开发完的特性会挡住一个紧急的缺陷修复
Git 常用分支类型
对应什么
master 主分支
对应版本发布
develop 开发分支
对应开发环境的代码
feature 特性分支
对应新功能
release 发布分支
为版本发布做准备
hotfix 补丁分支
为修复缺陷
分支合并时冲突文件里会标记出不同分支中的内容，最终由开发人员之间协商决定保留哪一份。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
52

## Slide 53
第13章 项目管理 · 软件项目配置管理
变化控制、配置审计与状态报告
变化控制把人的努力与自动工具结合起来，建立一套机制，有意识地控制软件的变化。
1
2
3
4
评估
提出变化报告，分析影响范围与优先级
审阅
CCB 决定做不做，批准后签发变化命令
提取与修改
从项目数据库提取对象并修改，接受 SQA 检查
提交
修改后的对象重新纳入版本控制，更新基线
变更请求表 CRF
一张表要记录的内容
项目名、请求人、日期、编号、要求的变更描述
变更分析员与日期、影响模块、评估、优先级、CCB 决定、实施责 任人
配置审计
确保所需要的变化被正确实现
① 正式的技术复审：检查修改的技术正确性
② 软件配置审计：作为补充措施，检查修改是否按规程执行、文 档是否同步更新
状态报告
配置状态报告回答四个问题
① 发生了什么事？ ② 谁做的这件事？
③ 何时发生的？ ④ 有什么影响？
少了配置审计这一环，批准的变更和实际入库的代码可能对 不上，审批就成了形式。
配置管理是诸多管理活动中最易操作、最容易实现，并且能在项目上最先体现出效果的管理手段。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
53

## Slide 54
07
第七部分
软件质量保证与能力成熟度模型
从度量产品质量，到度量生产产品的过程
质量的定义与模型
复审、走查与审查
过程质量的影响因素
CMM 五个等级
软件工程 · 第13章 软件项目管理
54

## Slide 55
第13章 项目管理 · 软件质量保证与能力成熟度模型
软件质量是“与需求相一致的程度”
定义里的每一个限定词都在回答同一个问题：拿什么作为判断质量的尺子。
定义
软件质量
软件质量是软件与明确地叙述的功能和性能需求、文档中明确描述 的开发标准，以及任何专业开发的软件产品都应该具有的隐含特性 相一致的程度。
定义强调的三个要点
1
软件需求是度量软件质量的基础，与需求不一致就是质量问题
2
指定的开发标准定义了一组指导开发的准则，不符合标准也是质量 问题
3
通常有一组没有显式描述的隐含需求，它们同样要满足
需求写得含糊，质量就无从判断，争议最后只能靠嗓门解决。
度量
度量
评价准则
度量
评价准则
软件质量要素
共同点
质量模型都是分层的
多种软件质量模型有一个共同点：把质量特性定义成分层模 型，基本质量特性由一些子特性定义和度量。
1976 年 Boehm，1979 年 McCall，1991 年 ISO/IEC 9126
分层的意义在于：要素不可直接测量，准则可判断，度量可计数，一层层落到可操作的数字上。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
55

## Slide 56
第13章 项目管理 · 软件质量保证与能力成熟度模型
McCall 的十一个质量要素与评价准则
十一个要素按软件生存的三个方向分组，二十一条评价准则支撑这些要素。
方向
质量要素
产品运行性
正确性、可靠性、效率、完整性、可用性
产品修正性
可维护性、灵活性、可测试性
产品转移性
可移植性、可重用性、可互操作性
十一个质量要素按三个方向分组
说明
三个方向怎么理解，以及“有效性”
运行性管现在好不好用，修正性管改起来难不难，转 移性管换个环境还能不能用。
源课件把产品运行性的一项写作“有效性”，它对应的 英文是 Efficiency，本讲义按通行译法写作效率。
评价准则
评价准则
评价准则
可审查性 Auditability
执行效率 Efficiency
自文档化 Self-documentation
准确性 Accuracy
可扩充性 Expandability
简单性 Simplicity
通信通用性 Commonality
通用性 Generality
软件系统独立性
完全性 Completeness
硬件独立性
可追踪性 Traceability
简明性 Conciseness
检测性 Instrumentation
易培训性 Training
一致性 Consistency
模块化 Modularity
容错性 Error-tolerance
数据通用性 Data Commonality
可操作性 Operability
安全性 Security
一个质量要素通常由多条准则共同支撑，同一条准则也可能服务于多个要素。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
56

## Slide 57
第13章 项目管理 · 软件质量保证与能力成熟度模型
质量保证的三类手段与两类人
复审管编码之前的文档，测试管程序，正确性证明管最严格的场合。
基于非执行的测试
即复审或评审，保证编码之前各阶段文档的质量
基于执行的测试
即软件测试，是保证程序质量的最后一道防线
程序正确性证明
用数学方法验证程序是否与说明完全一致
软件工程师
采用先进的技术方法和度 量
进行正式的技术复审
完成计划周密的软件测试
SQA 小组
辅助软件工程师获得高质 量产品
计划、监督、记录、分析 和报告
通过确保过程质量来保证 产品质量
分工
比较项
走查（Walkthrough）
审查（Inspection）
人数
4 到 6 名成员
4 人
组成
起草者、管理员、客户代表、 设计组代表、SQA 组长
管理员及技术负责人、当前阶 段代表、下一阶段代表、SQA 代表
步骤
发放材料、列出不理解和不正 确的术语、组长引导走查，不 超过 2 小时
综述、准备、审查、返工、跟 踪
走查与审查的区别
走查和审查都只标记错误而不改正错误，改正是会后由作 者完成的事。
审查多出来的“准备”一步要求评审员先列出错误类型并按发生频率分级，这是它比走查更有效的原因。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
57

## Slide 58
第13章 项目管理 · 软件质量保证与能力成熟度模型
决定产品质量的四个因素，随项目规模换位
软件是智力产品，质量不依赖制造过程而依赖设计过程，于是过程和人谁更重要要看情况。
出发点
为什么谈过程质量
软件产品无形且逻辑性强，个人技术和经验对产品的影响 巨大。如果思路是降低个人影响带来的不确定性，过程质 量就对产品质量有重大影响：
过程中有相关的质量管理标准，并要求对过程进行监控
过程需要定时向管理层或客户反馈项目进展
影响产品质量的四个因素
1
过程质量
2
人员素质
3
开发技术
4
成本、时间和进度
项目类型
起决定作用的因素
原因
多子系统的大型 系统
过程质量
多团队开发，主要问题是集成、管理和沟 通
几个人的小项目
人员素质
水平高质量就高；好过程只能限制灾难
小团队
开发技术与工具
耗不起琐碎管理事务，好工具能提高生产 率
每种因素的影响程度与项目类型和规模相关
现实
真正的原因往往不在技术上
软件存在问题的真正原因常常不是过程不恰当或质量培训差，而是开 发机构受到的生存压力：为赢得开发机会故意压低项目预算。
大项目靠过程兜底，小项目靠人拔高，这是选择管理手段时的基本判断。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
58

## Slide 59
第13章 项目管理 · 软件质量保证与能力成熟度模型
CMM：把过程改进拆成五个台阶
持续的过程改进基于许多细小的、逐渐发展的步骤，CMM 把这些步骤组织为五个成熟度等级。
1 初始级 Initial
2 可重复级 Repeatable
3 已定义级 Defined
4 已管理级 Managed
5 优化级 Optimizing
来历
CMU-SEI 受美国国防部资助，1987 年发布过 程成熟度框架，1991 年推出 CMM 1.0， 1993 年修订为 1.1
两种用法
客户用它确定供应商的能力和弱点；供应商 用它评估自己并找出改进途径
等级
特征
关键过程域
1 初始级
过程无序，缺乏定义与控制，成功 靠个人
没有 KPA
2 可重复级
确定输入输出、约束和资源，能跟 踪成本进度
需求管理、软件项目计划、项目跟踪及监督、 转包合同管理、软件质量保证、软件配置管理
3 已定义级
活动文档化、标准化，形成机构标 准过程
机构过程关注点与定义、培训计划、集成软件 管理、软件产品工程、组间协调、同级评审
4 已管理级
引入详细度量，用定量信息使问题 可见
定量过程管理、软件质量管理
5 优化级
用定量反馈持续改进，预先防范薄 弱环节
预防故障、技术变更管理、过程变更管理
五个等级的特征与关键过程域 KPA
等级 2 的六个 KPA 里就有软件质量保证和软件配置管理，本章前面两节正是爬上第二级的门槛。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
59

## Slide 60
第13章 项目管理 · 软件质量保证与能力成熟度模型
理解 CMM 时要留的余地
CMM 是对软件过程改进领域的重要贡献，但它有明确的设计初衷和适用边界。
三条注意事项
1
成熟度仅表示从 1 到 5 级连续区间中的相对位置，目标是希望机 构持续改进过程，并非要定义五个离散的等级
2
改进和评估可以在很多方面同时进行，某些方面可能做得更好而 超出当前的整体评估等级
3
不应把 CMM 视为适应所有软件过程的权威性能力模型，它的初衷 是为美国国防部提供评估软件开发商能力的手段
把等级当成考核指标去冲，过程文档会迅速膨胀，改进本身 反而停下来。
国防软件开发
系统非常大型，问题不 一定所有机构都会遇到
购买过程很长，生存期 也很长
采用新技术更趋于保守
商业软件开发
规模差异大，很多项目 小而快
需要更快响应技术和业 务领域的变化
对新技术的吸收速度快 得多
边界
等级的含义
一个等级建立了过程的一部分
每个等级由一组关键过程域组成，满足这些目标就确定了软件过 程的重要组成部分，机构的过程能力随之提高。
等级 3 相对等级 2 的进步，在于把“这个项目做得好”变成“机构里每个项目都这么做”。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
60

## Slide 61
第13章 自测
自测题（一）
先盖住答案自己写一遍，涉及计算的题要写出完整过程。
Q1
项目和运营的区别是什么？
答：项目暂时性、有起止日期、产出独特，目标实现或确定无法 实现即结束；运营连续、无起止日期、重复同一工作程序。
Q3
事件的 EET 和 LET 分别怎么算？
答：EET 从左到右，对进入的作业算“起始事件 EET + 持续时间” 取最大值；LET 从右到左，对离开的作业算“结束事件 LET − 持 续时间”取最小值。
Q2
Gantt 图的三个主要缺点？
答：不能显式描绘作业间的依赖关系；进度计划的关键部分不明 确；有潜力的部分及潜力大小不明确，往往造成潜力浪费。
Q4
关键路径有哪三种等价说法？
答：EET 与 LET 相同的事件串成的路径；持续时间最长的路 径；路径上每个活动的机动时间都为零。关键路径可能有多条。
第 4、5 两题要能对着一张只标了持续时间的网络图当场算出来。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
61

## Slide 62
第13章 自测
自测题（二）
Q1
一个 10 人的民主制程序员组有多少条通信信道？
答：10 × 9 ÷ 2 = 45 条，这就是民主制小组规模要控制 在 2 到 8 人的原因。
Q3
基本 COCOMO 与中级 COCOMO 的区别？
答：基本模型令 EAF = 1，只用规模一个输入，用于前 期；中级模型按四大类 15 项评分取乘积得 EAF，系数 a 也不同。
Q2
UFP 和 FP 是什么关系，TCF 的取值范围？
答：FP = UFP × TCF，TCF = 0.65 + 0.01ΣFᵢ；14 个因 子各取 0 到 5，所以 TCF 在 0.65 到 1.35 之间。
Q4
风险暴露值怎么算，控制策略有哪四种？
答：暴露值 = 风险概率 × 风险影响；四种策略是规避、 传递/转移、缓解、承担，承担又分被动与主动。
计算题要写出公式、代入过程和单位，只给结果通常不给满分。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
62

## Slide 63
第13章 自测
自测题（三）
Q1
基线的定义？基线前后的变化控制有何不同？
答：基线是通过正式复审的规格说明或中间产品，只能经 正式变化控制过程改变。成为基线前只需非正式控制，之 后实施项目级控制。
Q3
走查和审查各由哪些人组成？
答：走查 4 到 6 人：起草者、管理员、客户代表、设计 组代表、SQA 组长；审查 4 人：管理员及技术负责人、 当前与下一阶段代表、SQA 代表。
Q2
集中式和分布式版本控制系统的关键差别？
答：本地有没有完整的版本历史。分布式可离线提交、分 支能力强、可从任何本地库恢复；集中式必须联网提交， 服务器是单点。
Q4
CMM 等级 2 的六个关键过程域？
答：需求管理、软件项目计划、项目跟踪及监督、转包合 同管理、软件质量保证、软件配置管理。等级 1 没有 KPA。
名词解释按课件原话答，比较类题目要分点列出差异，不要写成一段话。
软件工程 · 第13章 软件项目管理
63

## Slide 64
第13章 项目管理
本章小结
节
核心内容
必须会做的事
13.1
项目与运营、三重约束、干系 人、六项管理活动
判断一件事算不算项目并说出 约束
13.2
WBS、Gantt 图、工程网络、 EET/LET、关键路径
给作业表画网络图并算出关键 路径
13.3
民主制、主程序员组、现代程序 员组、集中与分散
算通信信道数并选择组织方式
13.4
代码行、功能点、Delphi、 COCOMO 系列
用两种方法各估一次工作量
13.5
风险要素、四环节、暴露值、四 种策略
按暴露值排序并给出控制策略
13.6
SCI 与基线、五项任务、版本控制 与 Git、变化控制
说清基线前后控制力度的差别
13.7
质量模型、复审与审查、过程质 量、CMM 五级
默写五个等级和等级 2 的六个 KPA
1
三重约束里动一个另外两个必跟着变，管理就是在三者之间做交 换
2
网络图比 Gantt 图多出的只有依赖关系，关键路径由它推出
3
组织方式的差别可以量化成通信信道数，规模一大就要引入层次
4
代码行看实现、功能点看交付，必须多方法交叉检验
5
基线是配置管理的分界线，过了基线的改动都要走正式流程
6
CMM 五个等级是连续区间上的相对位置，不是五张证书
本讲义对原课件的处理
第 74 页“初级 COCOMO”的 a = 3.2 与基本模型表 a = 2.4 矛盾，已注明 3.2 属于中级模型
第 130 页“客户端本地并保存完整版本历史”的衍字已更正
责任矩阵的人名列标题改为角色名，删去课堂讨论等行政信 息
软件工程 · 第13章 软件项目管理
64