## Slide 1
数据结构 · 第14讲
拓扑排序与关键路径
给有先后关系的任务排顺序，并算出工程的工期
AOV 网与拓扑序列
入度为 0 就输出
AOE 网的四个时间量
关键活动与关键路径
重制讲义 · 自学复习版｜据吉林大学《数据结构》第 14 讲课件整理

## Slide 2
第14讲 拓扑与关键路径
本讲学习路线
01
AOV 网
顶点表示活动，有向边表示先后关系，为什么不能有环
02
拓扑排序
反复取入度为 0 的顶点，顺便判断图里有没有环
03
两种实现
入度数组加栈的 O(n+e) 实现，以及 DFS 的逆拓扑序
04
AOE 网
边表示活动、权表示工期，顶点表示事件
05
四个时间量
ve、vl、e、l 的递推公式，以及它们为什么要按拓扑序算
06
关键活动
e(i) = l(i) 的活动，关键路径与时间余量
学习目标
说出 AOV 网与 AOE 网的区别，判断一个给 定序列是不是拓扑序列
手工执行拓扑排序，写出每一步的入度数 组、栈内容和输出序列
判断一张有向图的拓扑序列是否唯一，并说 清依据
给定 AOE 网，算出全部 ve、vl、e、l 并找 出关键活动与关键路径
解释为什么加速一个关键活动未必能缩短工 期
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
2

## Slide 3
01
第一部分
拓扑排序：把先后关系排成一条 线
一个大任务拆成若干子任务，有些子任务必须排在另一些之前完成
AOV 网与有向无环图
拓扑序列与拓扑排序
算法的三个步骤
用它判断有向图里有没有环
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
3

## Slide 4
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序：把先后关系排成一条线
课程先修表画成有向图，先后关系就成了有向边
一个任务通常能拆成若干子任务，有些子任务之间有先后要求。把子任务画成顶点、把“甲必须在乙之前”画成一条有向边，先后关系就成了一 张有向图。
代号
课程名称
先修课程
C₀
高等数学
无
C₁
程序设计基础
无
C₂
离散数学
C₀ C₁
C₃
数据结构
C₁ C₄
C₄
C++ 语言
C₁
C₅
编译原理
C₃ C₄
C₆
操作系统
C₃ C₈
C₇
大学物理
C₀
C₈
计算机原理
C₇
C₀
C₇
C₈
C₆
C₂
C₃
C₁
C₄
C₅
边一律画成“先修课 → 后续课”。这张图 9 个顶点 11 条边，后面几页 反复用它。
一门课能开始学的条件是它的全部先修课都已修完，对应到图上就是这 个顶点的入度已经减到 0。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
4

## Slide 5
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序：把先后关系排成一条线
AOV 网：顶点是活动，有向边是先后关系
定义
AOV 网
有向图中顶点表示活动（或任务），有向边表示活动之间的先后关 系，这样的有向图叫 AOV 网（Activity On Vertex Network）。
若活动 Vᵢ 必须在活动 Vⱼ 之前进行，则图中存在有向边 ⟨Vᵢ, Vⱼ ⟩。
硬性要求
AOV 网里不能出现有向环
图中若有一条有向回路 A → B → C → A，就意味着 A 要以自己为先 决条件，这样的任务安排根本无法开工。
所以 AOV 网必须是 有向无环图（Directed Acyclic Graph， DAG）。
A
B
C
三个活动互相等待，谁也开不了工
穿衣服也是一张 AOV 网：袜子要排在鞋之前，衬衫要排在外套之前
判断一张有向图能不能当 AOV 网，只需要问一句：它有没有有向环。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
5

## Slide 6
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序：把先后关系排成一条线
拓扑序列：把顶点排成一行，每条边都从左指向右
定义
拓扑序列与拓扑排序
拓扑序列：把 AOV 网的所有顶点排成一个线性序列，使得只要 网中有有向边 ⟨Vᵢ, Vⱼ⟩，Vᵢ 就排在 Vⱼ 前面。
拓扑排序：构造 AOV 网的拓扑序列的过程。
按拓扑序列依次做各子任务，每做一项时它的先决条件都已经完成，整个 任务就能顺利做完。
结论
能不能排完，正好对应有没有环
若能把全部顶点排进一个拓扑序列，则该有向图一定不含环。
若排不完，说明图中存在有向环，这张 AOV 网代表的任务安排 不可行。
v₀
开工
v₁
外部管线
v₂
水泥浇注
v₃
结构建造
v₄
下水道铺设
v₅
内部管线
v₆
封顶
v₇
交工
建楼工程的两个拓扑序列：v₀ v₁ v₂ v₄ v₃ v₅ v₆ v₇ 和 v₀ v₂ v₄ v₁ v₃ v₆ v₅ v₇。
这张图一共有 22 个拓扑序列，每一个都是一份可行的施工顺序。
拓扑序列只要求有边相连的两个顶点保持先后，没有边相连的顶点谁先谁后都行，这正是它不唯一的原因。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
6

## Slide 7
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序：把先后关系排成一条线
算法：反复取一个入度为 0 的顶点输出，再把它删掉
1
2
3
第 1 步
从图中选一个入度为 0 的顶点并输出。
第 2 步
从图中删除该顶点以及由它引出的全部边，其效果是它的每个邻 接顶点入度减 1。
第 3 步
重复前两步，直到所有顶点都已输出（排序成功），或者剩余顶 点的入度都不为 0（图中有环）。
入度为 0 意味着这个顶点没有未完成的先决条件， 此刻把它排进序列一定合法。
步骤
输出
删边后新变成入度 0 的顶点
1
v₀
v₁, v₂
2
v₁
无（v₃ 还差 v₂）
3
v₂
v₃, v₄
4
v₃
v₆
5
v₄
无
6
v₅
无（v₇ 还差 v₆）
7
v₆
v₇
8
v₇
全部顶点已输出
在建楼工程图上跑一遍（每步都挑当前编号最小的）
第 3 步的两个出口要分清：输出够 n 个是排序成功，没输出够却已经挑不出入度为 0 的顶点才是有环。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
7

## Slide 8
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序：把先后关系排成一条线
拓扑序列未必唯一，什么时候才唯一
C₀
C₇
C₈
C₆
C₂
C₃
C₁
C₄
C₅
C₀ C₁ C₂ C₄ C₃ C₅ C₇ C₈ C₆
C₀ C₇ C₈ C₁ C₄ C₂ C₃ C₆ C₅
两个都是这张课程图的拓扑序列。C₀ 与 C₁ 之间没有边，谁先学都行。
补充
拓扑序列唯一的充要条件
排序过程中每一步都 只有一个 入度为 0 的顶点。
等价说法：得到的序列里每一对相邻顶点之间都有一条边，也就 是图中存在一条经过全部顶点的有向路径（哈密顿路径）。
只要某一步同时有两个顶点入度为 0，交换它们就能得到另一个拓扑序列。
数字
这张课程图有多少个拓扑序列
用程序枚举，9 个顶点 11 条边的课程图一共有 354 个拓扑序 列，建楼工程图有 22 个。
源课件只举了两个并写“未必唯一”，这里把数目算出来，好让 人对“不唯一”的规模有概念。
考试里问“拓扑序列是否唯一”，就逐步检查有没有哪一步同时出现两个入度为 0 的顶点。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
8

## Slide 9
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序：把先后关系排成一条线
排不完就说明有环：用拓扑排序检测有向环
C₀
C₁
C₃
C₂
红色的三条边构成有向环 C₁ → C₃ → C₂ → C₁。
步骤
入度数组
栈
输出
初始
C₀:0 C₁:2 C₂:1 C₃:1
[C₀]
空
1
C₀:0 C₁:1 C₂:1 C₃:1
[ ]
C₀
2
栈已空但只输出了 1 个顶点
[ ]
停止
判据
循环没走满 n 次栈就空了
代码里对应的就是 if (s.Empty()) return false; 这一行：还没输出 够 n 个顶点，却已经找不到入度为 0 的顶点。
此时剩下的 C₁、C₂、C₃ 入度都不为 0，它们互相指着对方，正是环上的 顶点。
反过来，返回 true 就等于给出一张证书：这 n 个顶点排成的序列本身证明了图中无 环。
判断有向图有没有环，跑一遍拓扑排序就够了，代价和遍历一次图一样是 O(n+e)。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
9

## Slide 10
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序：把先后关系排成一条线
课下思考：这张图的拓扑序列有几个（2021 年考研题全国卷）
A
B
F
C
E
D
选项 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
1
2
3
算入度
A 为 0，B 为 1，C 为 1，D 为 2，E 为 1，F 为 4。只有 A 的入度是 0，第一个必是 A。
逐步推
去掉 A 后 B 的入度变 0，其余都还有欠账，所以第二个必是 B；接着 C 唯一，再接着 D 唯 一，然后 E，最后 F。
得序列
唯一的拓扑序列是 A B C D E F，个数为 1，选 A。
为什么唯一
把序列 A B C D E F 里的相邻两项对照原图，A→B、B→C、C→D、D→E、E→F 这五条边都在图上，形成一条串起全部顶点的有向路径。
每一步能挑的顶点都只有一个，按上一页的判据，拓扑序列必然唯一。
这类选择题不必枚举，逐步数“当前入度为 0 的顶点有几个”，一旦某步出现两个，答案至少是 2。
已用程序枚举全部排列核对：该图的拓扑序列确实只有 1 个。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
10

## Slide 11
02
第二部分
拓扑排序怎么写出来
邻接表加入度数组，再配一个栈，就能做到 O(n+e)
入度数组与栈的准备工作
TopoOrder 的完整代码与逐步执行
换成队列行不行
DFS 给出的是逆拓扑序
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
11

## Slide 12
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
准备工作：一个入度数组，一个装入度为 0 顶点的栈
0
1
2
4
3
5
两项准备
假定 AOV 网以邻接表存储。每一步都要找一个入度为 0 的顶点，每次扫全图要多花 O(n²)，所以事先备好两样东 西。
1
数组 InDegree[]，InDegree[i] 是顶点 i 的入度。
2
一个栈，入度一减到 0 就压栈，要取顶点时弹栈。
顶点 i
边结点链
入度
0
2 ∧
0
1
4 → 3 → 2 ∧
0
2
5 → 3 ∧
2
3
5 ∧
2
4
5 ∧
1
5
∧
3
邻接表（Head[i].adjacent 串起 i 的全部出边）
InDegree
0
0
2
2
1
3
0
1
2
3
4
5
绿色两格是初始入度为 0 的顶点，算法开始时先进栈。更正：源课件第 13 页写作“事先需好两项准备工作”，漏了一个“做”字。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
12

## Slide 13
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
求入度：沿着邻接表把每条边的终点计一次数
逐条边给终点记账
void getInDegree(Vertex Head[], int n, int InDegree[]) { for (int i = 0; i < n; i++) InDegree[i] = 0; for (int i = 0; i < n; i++) { // i 扫描每个顶点 Edge *p = Head[i].adjacent; while (p != NULL) { // p 扫描 i 的邻接顶点 int k = p->VerAdj; // 边 <i, k> 的终点 InDegree[k]++; p = p->link; } } }
思路
一条边只被数一次
邻接表里出现一次 p->VerAdj == k，就说明有一条边指向 k，于是 InDegree[k] 加 1。
外层循环走过 n 个表头，内层循环合起来走过全部 e 个边结点。
同一件事，写紧凑一点
void getInDegree(Vertex Head[], int n, int InDegree[]) { for (int i = 0; i < n; i++) InDegree[i] = 0; for (int i = 0; i < n; i++) for (Edge *p = Head[i].adjacent; p != NULL; p = p->link) InDegree[p->VerAdj]++; }
时间复杂度 O(n+e)，前提是邻接表存储；换成邻接 矩阵是 O(n²)。
对照
邻接表把边挂在起点链上，出度数一数链长就有，入度却 要扫完全部 e 个边结点。
邻接表只存出边，入度要专门扫一遍。本讲代码标 C++，因为源课件用的是 Edge *p、Stack s 这类 C++ 写法，这里照原样保留，只补齐了 大括号与缩进。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
13

## Slide 14
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
TopoOrder：弹栈输出一个顶点，顺手把邻接顶点的入度减 1
拓扑排序主过程
bool TopoOrder(Vertex Head[], int n) { int InDegree[N]; Stack s; getInDegree(Head, n, InDegree); // 求每个顶点的入度 for (int i = 0; i < n; i++) // 入度为 0 的顶点进栈 if (InDegree[i] == 0) s.PUSH(i); for (int i = 0; i < n; i++) { if (s.Empty()) return false; // 还没输出够 n 个就没货了 int j = s.POP(); printf("%d ", j); // 输出一个入度为 0 的顶点 for (Edge *p = Head[j].adjacent; p != NULL; p = p->link) { int k = p->VerAdj; // 删边 <j, k> 的效果 InDegree[k]--; if (InDegree[k] == 0) s.PUSH(k); } } return true; }
复杂度
整体 O(n+e)
求入度 O(n+e)，初始化压栈 O(n)，主循环里每 个顶点恰好出栈一次、每条边恰好被扫描一次，合 计 O(n+e)。
前提：邻接表存储，栈的 PUSH 与 POP 都是 O(1)。若改用 邻接矩阵，内层扫描一行要 O(n)，总代价变成 O(n²)。
细节
没有真的删顶点
代码从头到尾没有修改邻接表，“删除顶点及其出 边”只体现为把邻接顶点的入度减 1，所以原图不 会被破坏。
N 是数组的容量上限，必须不小于实际顶点数 n。
主循环写成固定的 n 次，而不是“栈不空就循环”，就是为了在第几次取不到顶点时立刻判定有环。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
14

## Slide 15
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
在六顶点的例子上逐步执行一遍
步
弹出
它的邻接点
减 1 后的入度数组
新进栈
栈内容
1
1
4 3 2
0 0 1 1 0 3
4
0 4
2
4
5
0 0 1 1 0 2
无
0
3
0
2
0 0 0 1 0 2
2
2
4
2
5 3
0 0 0 0 0 1
3
3
5
3
5
0 0 0 0 0 0
5
5
6
5
无
0 0 0 0 0 0
无
空
初始 InDegree 为 [0, 0, 2, 2, 1, 3]，顶点 0、1 先进栈
输出
1
4
0
2
3
5
读法
为什么先弹出的是 1 而不是 0
初始化按 i 从小到大压栈，0 先进、1 后进，栈顶 是 1，所以第一个输出的是 1。
换成队列就会先输出 0。两种容器给出的都是合法 的拓扑序列，只是序列不同。
核对一遍：输出序列 1 4 0 2 3 5 里，8 条边的 起点都排在终点前面。
手算时把入度数组抄成一行，每弹出一个顶点就把它邻接点那几格减 1，减到 0 的当场圈起来进栈。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
15

## Slide 16
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
不想写 Stack 类：用一个数组和一个 top 就够了
把三处栈操作换成数组写法
int stack[N], top = -1; /* 代替 Stack s; */ stack[++top] = i; /* 代替 s.PUSH(i); */ top == -1 /* 代替 s.Empty() */ j = stack[top--]; /* 代替 j = s.POP(); */ stack[++top] = k; /* 代替 s.PUSH(k); */
栈里最多同时装 n 个顶点，所以 stack 开成 N 个元素就够，额外空 间 O(n)。
易错
数组栈最容易写错的两处
top 的初值必须是 −1。写成 0 会让 stack[0] 永远空着，判空条件 top == -1 也不再成立。
压栈写 stack[++top] = i，弹栈写 stack[top--]，前缀与后缀不能对 调，否则要么覆盖掉栈顶，要么读到栈顶上方的空位。
更正
源课件第 17、50 页的函数调用写错了
原课件写 InDegree(Head, n, InDegree);，但 InDegree 在 同一个函数里刚被声明成数组 int InDegree[N];，不是函数 名，这一行编不过。
应当写成 getInDegree(Head, n, InDegree);，与第 14、 15 页定义的函数名一致。
更正
栈的判空函数名前后不一致
第 16 页用的是 s.Empty()，第 17 页同一段代码却写成 s.IsEmpty()。本讲义统一写 s.Empty()。
这两处都是抄写层面的笔误，算法本身没有问题，改掉名字即可编译运行。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
16

## Slide 17
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
课下思考：把栈换成队列可以吗
步
出队
它的邻接点
新入队
队列内容
初始
0 1
0 1
1
0
2
无
1
2
1
4 3 2
4 2
4 2
3
4
5
无
2
4
2
5 3
3
3
5
3
5
5
5
6
5
无
无
空
同一张六顶点图，改用队列的执行过程
输出
0
1
4
2
3
5
答案
可以，而且什么都不用改
算法只要求“每次取出一个当前入度为 0 的顶点”，至于取哪 一个完全自由。栈取最后进来的，队列取最先进来的，都合 法。
两种容器的时间复杂度同样是 O(n+e)，输出的序列一般不 同。
区别在哪
队列版按“层”推进，先输出全部初始入度为 0 的顶点，常用 来求每个任务最早能在第几轮开工。
若要求字典序最小的拓扑序列，把容器换成小根堆，代价变 成 O(n log n + e)。
容器的选择只影响挑中哪一个顶点，不影响算法的正确性，因为入度为 0 的顶点排在此刻都合法。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
17

## Slide 18
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
练习：判断给定序列是不是该图的拓扑序列（北京航空航天大学考研题）
1
2
3
课件思路
扫描序列中的每个顶点，看它在当前图中的入度是否为 0。
不为 0
说明它还有没完成的先决条件，该序列不是拓扑序列，算法退 出。
为 0
在图中删去该顶点及其引出的边，继续扫描下一个。
按这个思路实现，每次删顶点都要遍历它的出边， 总代价仍是 O(n+e)。
补充：一遍扫描的等价写法
bool IsTopoSeq(Vertex Head[], int n, int seq[]) { int pos[N]; for (int i = 0; i < n; i++) pos[seq[i]] = i; // 记下每个顶点的位置 for (int i = 0; i < n; i++) for (Edge *p = Head[i].adjacent; p; p = p->link) if (pos[i] > pos[p->VerAdj]) // 有边从后指向前 return false; return true; }
为什么等价
序列是拓扑序列，当且仅当每条边 ⟨i, k⟩ 都满足 i 的位置在 k 前 面。逐条边检查一次即可，不必真的删顶点。
调用前要先确认 seq 是 0 到 n−1 的一个排列，否则 pos 数组会留下脏值。
源课件只给了思路没给代码，两种写法都是 O(n+e)，考场上写哪种都行，后者更短也更不容易出错。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
18

## Slide 19
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
深度优先遍历给出的是拓扑序的逆序
C
A
B
关键观察
图中有边 A → B。DFS 不能保证 A 在 B 之前输 出，但能保证 A 一定在 B 之后输出。
从 C 出发依次访问 C、A、B，回退时输出，得到 B A C，反过来就是拓扑序列 C A B。
结点变黑时输出
void DFS_TopoSort(Vertex *Head, int v, int visited[]) { visited[v] = 1; // 灰：正在递归中 for (Edge *p = Head[v].adjacent; p != NULL; p = p->link) if (visited[p->VerAdj] == 0) DFS_TopoSort(Head, p->VerAdj, visited); visited[v] = 2; // 黑：子孙全部处理完 printf("%d ", v); } for (int i = 0; i < n; i++) // 初始调用 if (visited[i] == 0) DFS_TopoSort(Head, i, visited);
时间复杂度同样是 O(n+e)，额外空间是递归栈，最坏 O(n)。输出结果要倒过来读，或者先压进一个栈再依次弹 出。
道理在于：v 变黑之前，凡是 v 能到达的顶点都已经变黑并输出，所以 v 一定排在它们后面。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
19

## Slide 20
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
DFS 版本要自己判环，否则有环时会悄悄给出错误答案
补充：加一行就能检测有向环
bool DFS_Topo(Vertex *Head, int v, int visited[]) { visited[v] = 1; // 灰 for (Edge *p = Head[v].adjacent; p != NULL; p = p->link) { int k = p->VerAdj; if (visited[k] == 0) { if (!DFS_Topo(Head, k, visited)) return false; } else if (visited[k] == 1) return false; // 指回灰点：有环 } visited[v] = 2; // 黑 printf("%d ", v); return true; }
源课件的版本把 visited 分成 0、1、2 三个状态，却从未检查过状态 1。图里有环时它照样跑完并输出一个序列，而那个序列不是拓扑序 列。
三种颜色
0 白：还没访问。
1 灰：进了递归但还没退出，也就是还在当前这条路径上。
2 黑：它的全部后继都处理完了。
指向灰点等于指回自己路径上的祖先，这条边是回边，有回边就有环。
入度加栈
DFS
输出顺序
直接是拓扑序
逆拓扑序
判环
天然带判环
要自己查灰点
额外空间
入度数组加栈
递归栈
时间
O(n+e)
O(n+e)
两种实现的对照
两种写法都是 O(n+e)，选哪种看需求：要顺带知道有没有环且不想递归，就用入度加栈。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
20

## Slide 21
第14讲 拓扑与关键路径 · 拓扑排序怎么写出来
应用举例：多重继承下 g.f() 到底调用谁
A
B
C
D
E
G
箭头由子类指向父类
源课件第 21 页的继承关系
class A { public: void f(){...} }; class B : public A {...}; class C : public A { public: void f(){...} }; class D : public B, public C {...}; class E : public C {...}; class G : public D, public E {...}; G g; g.f();
方法解析顺序
先把继承图拓扑排序
查 f 的顺序必须让每个类排在其父类之前，即继承图的一个拓扑序列。
C3 线性化挑定 G D B E C A object，沿它遇到的第一个 f 在 C 里。
这张继承图共有 5 个拓扑序列，C3 线性化还要求保持每个类自己的父 类书写次序，于是唯一确定其中一个。
已用 Python 实测 G.__mro__ 确实是 G D B E C A object。同样的代码在 C++ 里编不过：D 通过 B 和 C 各继承到一份 A，g.f() 有二 义性。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
21

## Slide 22
03
第三部分
关键路径：工期卡在哪几项活动 上
把活动搬到边上并标出工期，就能算出整个工程最少要多久
AOE 网与源点汇点
事件的最早与最迟发生时间
活动的最早与最迟开始时间
关键活动的判据 e(i) = l(i)
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
22

## Slide 23
第14讲 拓扑与关键路径 · 关键路径：工期卡在哪几项活动上
AOE 网：活动搬到边上，顶点变成事件
AOV 网
AOE 网
顶点
活动
事件
有向边
先后关系
活动
边上的权
不带权
活动的持续时间
要回答
先做谁后做谁
工期与关键活动
定义
事件：顶点表示的状态，含义是它的入边代表的 活动全部已完成，出边代表的活动可以开始。
源点：入度为 0 的顶点，表示整个工程开始。汇 点：出度为 0 的顶点，表示整个工程结束。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a₁=6
a₂=4
a₃=5
a₄=1
a₅=1
a₆=2
a₇=9
a₈=7
a₉=4
a₁₀=2
a₁₁=4
源点
汇点
这张 9 个事件、11 个活动的 AOE 网是本讲的主例题，后面五页一直用 它。
本讲要回答三个问题：工期至少多久，哪些活动一天都不能拖，哪些活动可以拖以及能拖多久。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
23

## Slide 24
第14讲 拓扑与关键路径 · 关键路径：工期卡在哪几项活动上
工期取决于从源点到汇点的最长路径
1
2
3
4
a₁=6
a₂=4
a₄=1
a₃=1
两条路：1→2→4 长 7，1→3→4 长 5。事件 4 要等两条路都走完，所以工期是 7 而不是 5。
定义
关键路径：从源点到汇点的最长路径。关键活动：关键路径 上的活动。
前提
“最短工期 = 最长路径”成立的条件
有些活动能并行，有些必须顺序做；只有每条路径上的活动都做 完，工程才算完成。
所以在“人手不限、每项活动一具备条件就立刻开工”的前提下，工 期等于最长路径的长度。人手不够要排队时，这个结论不成立。
路径长度指路径上各边权值之和，不是边数。
三条赛道同时开跑，全部跑完的时刻由最长的那条决定
工期问的是最长路径，而第 15 讲的最短路径问的是最短，两者的递推方向相同、取的极值相反。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
24

## Slide 25
第14讲 拓扑与关键路径 · 关键路径：工期卡在哪几项活动上
四个时间量：两个属于事件，两个属于活动
ve(j)
事件 vⱼ 的最早发生时间，等于从源点 v₁ 到 vⱼ 的最长 路径长度
vl(j)
在不推迟汇点发生时间的前提下，事件 vⱼ 允许的最迟 发生时间
e(i)
活动 aᵢ 的最早开始时间
l(i)
不引起工期延误的前提下，活动 aᵢ 允许的最迟开始时 间
判据
关键活动
满足 e(i) = l(i) 的活动就是关键活动：它早一点晚一点的 余地是零，一拖整个工程就拖。
vⱼ
vₖ
aᵢ，权 weight(j, k)
活动 aᵢ 架在边 ⟨vⱼ, vₖ⟩ 上：它的起点事件是 vⱼ，终点事件 是 vₖ
补充
时间余量
差值 l(i) − e(i) 叫活动 aᵢ 的 时间余量（松弛量）， 表示这项活动最多能推迟多久而不影响工期。
关键活动就是时间余量为 0 的活动。源课件问过“哪些 活动可以适当延期”，答案正是余量大于 0 的那些，能 延期的天数就是余量。
四个量里 ve 和 vl 属于事件（顶点），e 和 l 属于活动（边），算的时候别把下标弄混。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
25

## Slide 26
第14讲 拓扑与关键路径 · 关键路径：工期卡在哪几项活动上
ve(j)：从前往后取最大值，所以要按拓扑序递推
为什么取 max
事件 vⱼ 的含义是它的入边活动全部完成。几条入边里最晚完 成的那条决定了 vⱼ 最早何时发生，所以取最大值。
ve(1) = 0，即工程从 0 时刻开始。
算 ve(j) 需要 vⱼ 的 全部前驱 的 ve 都已算出。怎么保 证？先对 AOE 网做拓扑排序，再按拓扑序逐个递推。
i₁
i₂
i₃
j
w(i₁, j)
w(i₂, j)
w(i₃, j)
三条入边各给出一个候选值，取其中最大的
主例题
ve(5) = max{ve(2)+1, ve(3)+1} = max{6+1, 4+1} = 7，由 2 这条支路决定；3 那条早到了 2 天，这 2 天就是 a₅ 的余量。
顶点按拓扑序编号后，j 的全部前驱编号都小于 j，于是外层循环从 1 扫到 n 就自然满足了“前驱先算”。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
26

## Slide 27
第14讲 拓扑与关键路径 · 关键路径：工期卡在哪几项活动上
vl(j)：从后往前取最小值，所以要按逆拓扑序递推
为什么取 min
vⱼ 的每条出边都对它提出一个“最迟不能晚于”的要求，全部 要求都得满足，所以取最小值。
等价说法：vl(j) = ve(n) 减去从 vⱼ 到汇点 vₙ 的最长路径长 度。
算 vl(j) 需要 vⱼ 的 全部后继 的 vl 都已算出，所以要按拓 扑序的逆序递推，起点是 vl(n) = ve(n)。
j
k₁
k₂
k₃
n
w(j, k₁)
主例题
vl(5) = min{vl(8)−7, vl(7)−9} = min{14−7, 16−9} = 7，两条出边给出的要求一样紧，5 号事件 没有余地。
令 vl(n) = ve(n)，意思是不允许汇点推迟，也就是把工期钉死在最长路径长度上。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
27

## Slide 28
第14讲 拓扑与关键路径 · 关键路径：工期卡在哪几项活动上
从事件的时间推出活动的时间，关键活动就露出来了
公式
活动 aᵢ 架在边 ⟨vⱼ, vₖ⟩ 上
e(i) = ve(j)：vⱼ 一发生，aᵢ 就能开工，所以它的最早 开始时间等于起点事件的最早发生时间。
l(i) = vl(k) − weight(j, k)：aᵢ 必须在 vₖ 的最迟发 生时间之前做完，倒扣掉它自己的工期就是最迟开工时 间。
判据
e(i) = l(i) 就是关键活动
时间余量 l(i) − e(i) = 0，这项活动没有任何机动空间。
关键活动连起来就构成关键路径，长度等于工期。
1
2
3
第 1 步
对 AOE 网做拓扑排序；若有环就终止（这张网根本不是工程）。按 拓扑序求各事件的 ve。
第 2 步
按逆拓扑序求各事件的 vl，起点是 vl(n) = ve(n)。
第 3 步
对每条边算 e(i) 与 l(i)，相等的就是关键活动。
三步都只扫描一遍顶点和边，整个算法 O(n+e)。前 提是邻接表存储，且网中无环、只有一个源点和一个 汇点。
别把 l(i) 写成 vl(j)。活动的最迟开工时间由它的 终点 事件倒推，起点事件管的是最早开工时间。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
28

## Slide 29
04
第四部分
例题与算法实现
在 9 个事件、11 个活动的网上走完三步，再把它写成代码
按拓扑序算 ve
按逆拓扑序算 vl
列出 e、l 与时间余量
四个函数与两种编号方案
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
29

## Slide 30
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
例题第 1 步：按拓扑序从源点往后推 ve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
4
5
1
1
2
9
7
4
2
4
事件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ve
0
6
4
5
7
7
16
14
18
事件
递推式
结果
1
源点，规定为 0
0
2
ve(1) + 6
6
3
ve(1) + 4
4
4
ve(1) + 5
5
5
max{ve(2)+1, ve(3)+1} = max{7, 5}
7
6
ve(4) + 2
7
7
ve(5) + 9
16
8
max{ve(5)+7, ve(6)+4} = max{14, 11}
14
9
max{ve(7)+2, ve(8)+4} = max{18, 18}
18
顶点已按拓扑序编号，从 1 推到 9
ve(9) = 18 就是工期。最后一步两个候选都等于 18，预示着关键路径不止一条。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
30

## Slide 31
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
例题第 2 步：按逆拓扑序从汇点往前推 vl
事件
递推式
结果
9
ve(9)，汇点不许推迟
18
8
vl(9) − 4
14
7
vl(9) − 2
16
6
vl(8) − 4
10
5
min{vl(8)−7, vl(7)−9} = min{7, 7}
7
4
vl(6) − 2
8
3
vl(5) − 1
6
2
vl(5) − 1
6
1
min{vl(2)−6, vl(3)−4, vl(4)−5} = min{0, 2, 3}
0
从 vl(9) = ve(9) = 18 出发，倒着推回 1
事件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ve
0
6
4
5
7
7
16
14
18
vl
0
6
6
8
7
10
16
14
18
读法
ve 与 vl 相等的事件
绿色那几格（1、2、5、7、8、9）的 ve 与 vl 相等，它们 是关键路径上的事件，一刻也不能等。
事件 6 的 ve 是 7、vl 是 10，说明封顶这类事情晚 3 天发 生也不耽误工期。
vl(1) 必然等于 0，可以拿来自检；如果算出来不是 0，前面一定有一步错了。
事件的 ve 等于 vl 只是关键路径经过它，还不能直接断定哪条边是关键活动，那要看边上的 e 与 l。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
31

## Slide 32
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
例题第 3 步：逐条边算 e(i) 与 l(i)，相等的就是关键活动
对每个活动 aᵢ（架在边 ⟨j, k⟩ 上）套公式 e(i) = ve(j)、l(i) = vl(k) − weight(j, k)，再看两行是否相等。
活动
a₁
a₂
a₃
a₄
a₅
a₆
a₇
a₈
a₉
a₁₀
a₁₁
所在边
1→2
1→3
1→4
2→5
3→5
4→6
5→7
5→8
6→8
7→9
8→9
e(i)
0
0
0
6
4
5
7
7
7
16
14
l(i)
0
2
3
6
6
8
7
7
10
16
14
余量
0
2
3
0
2
3
0
0
3
0
0
结论
关键活动是 a₁、a₄、a₇、a₈、a₁₀、a₁₁，共 6 个，余量都是 0。
其余 5 个活动有 2 到 3 天的机动空间，例如 a₃ 可以推迟 3 天开工而不影响交工。
三行数字与源课件第 43 页完全一致，余量一行是本讲义补上的，2022 年考研题考的就是它。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
32

## Slide 33
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
关键路径有两条，这决定了该往哪里投人力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
4
5
1
1
2
9
7
4
2
4
路径
活动
长度
1 2 5 7 9
a₁ a₄ a₇ a₁₀
18
1 2 5 8 9
a₁ a₄ a₈ a₁₁
18
1 3 5 7 9
a₂ a₅ a₇ a₁₀
16
1 3 5 8 9
a₂ a₅ a₈ a₁₁
16
1 4 6 8 9
a₃ a₆ a₉ a₁₁
15
源点到汇点的全部 5 条路径
补充
两条关键路径合起来正好覆盖 6 个关键活动
只有 a₁ 和 a₄ 同时在两条关键路径上，压缩它们才一定 见效。
关键路径可以不止一条，但所有关键路径的长度都相等，都等于工期。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
33

## Slide 34
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
代码：按拓扑序把 ve 一路推下去
假定顶点已按拓扑序编号
void VertexEarliestTime(Vertex Head[], int n, int ve[]) { for (int i = 1; i <= n; i++) ve[i] = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) // 按拓扑序逐个顶点 for (Edge *p = Head[i].adjacent; p != NULL; p = p->link) { int k = p->VerAdj; if (ve[i] + p->cost > ve[k]) // 用 <i, k> 更新终点 ve[k] = ve[i] + p->cost; } }
时间复杂度 O(n+e)：每个顶点进一次外层，每条边被扫一次。 前提是邻接表存储、顶点已按拓扑序编号、全部权值非负。
思考 1
内层 for 结束后，ve[k] 确定了吗
没有。这一轮只用掉了 ⟨i, k⟩ 这一条入边，k 的其他前驱可能还没轮到。
真正确定的是 ve[i]：因为顶点按拓扑序编 号，i 的全部前驱编号都小于 i，外层循环走到 i 时它们都已处理完。
例
主例题里 ve[5] 要等 i=2 和 i=3 两轮都跑完才 定下来：i=2 时写入 7，i=3 时算出 5 没能覆盖 它。
这段代码采取“每条边去更新终点”的推法，和公式里“每个顶点去收集入边”方向相反，结果一样，但确定时刻不同。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
34

## Slide 35
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
思考 2：顶点没按拓扑序编号怎么办
方案 1：先排序，把拓扑序存进 Topo 数组
// Topo[i] 是拓扑序中第 i 个顶点的编号 void VertexEarliestTime(Vertex Head[], int Topo[], int n, int ve[]) { for (int i = 1; i <= n; i++) ve[i] = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) for (Edge *p = Head[Topo[i]].adjacent; p; p = p->link) { int k = p->VerAdj; if (ve[Topo[i]] + p->cost > ve[k]) ve[k] = ve[Topo[i]] + p->cost; } }
改动只有一处：处理的不是顶点 i，而是拓扑序里的第 i 个顶点 Topo[i]。调用前先跑 TopoSort(Head, Topo);。
方案 2：拓扑排序时顺手把 ve 更新掉
void TopoOrder(Vertex Head[], int n, int ve[]) { int InDegree[N]; Stack s; getInDegree(Head, n, InDegree); for (int i = 1; i <= n; i++) ve[i] = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) if (InDegree[i] == 0) s.PUSH(i); for (int i = 1; i <= n; i++) { if (s.Empty()) return; // 有环 int j = s.POP(); for (Edge *p = Head[j].adjacent; p; p = p->link) { int k = p->VerAdj; InDegree[k]--; if (InDegree[k] == 0) s.PUSH(k); if (ve[j] + p->cost > ve[k]) ve[k] = ve[j] + p->cost; } } }
更正：源课件第 50 页把数组 InDegree 当函数调用，应为 getInDegree；ve 既不是参数也没有声明，这里补成参数并补 上清零循环。
方案 2 省掉了一次扫描，正确性靠的是：顶点 j 出栈时它的入度已减到 0，全部前驱都处理过，ve[j] 已是最终值。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
35

## Slide 36
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
代码：按逆拓扑序把 vl 一路推回来
外层循环从 n 倒着走到 1
void VertexLatestTime(Vertex *Head, int n, int ve[], int vl[]) { for (int i = 1; i <= n; i++) vl[i] = ve[n]; // 先全部设成工期 for (int i = n; i >= 1; i--) // 按拓扑逆序 for (Edge *p = Head[i].adjacent; p != NULL; p = p->link) { int k = p->VerAdj; if (vl[k] - p->cost < vl[i]) // 出边 <i, k> 提的要求 vl[i] = vl[k] - p->cost; } }
时间复杂度同样是 O(n+e)。前提是先算好 ve，且顶点按拓扑序编 号，汇点正好是 n 号。
思考 1
内层 for 结束后，vl[i] 确定了吗
确定了。i 的全部后继编号都大于 i，而外层是从 n 倒着走，它们的 vl 早已定稿，这一轮把 i 的出 边全看完，vl[i] 就是最终值。
ve
vl
扫描方向
拓扑序
逆拓扑序
取极值
max
min
初值
ve(1)=0
vl(n)=ve(n)
内层结束时
定的是 ve[i]
定的是 vl[i]
两个方向正好相反
把 vl 全部初始化成 ve[n] 是安全的：任何事件都不可能比工期还晚发生，出边只会把这个上界往下压。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
36

## Slide 37
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
代码：求各活动的 e 与 l，并输出关键活动
逐条边判一次
void ActivityStartTime(Vertex *Head, int n, int ve[], int vl[]) { for (int i = 1; i <= n; i++) for (Edge *p = Head[i].adjacent; p != NULL; p = p->link) { int k = p->VerAdj; int e = ve[i]; // 最早开始时间 int l = vl[k] - p->cost; // 最迟开始时间 if (e == l) printf("%d->%d\n", i, k); // 输出关键活动 } }
三步合起来
void CriticalPath(Vertex *Head, int n) { int ve[maxn], vl[maxn]; // 假定顶点已按拓扑序编号 VertexEarliestTime(Head, n, ve); VertexLatestTime(Head, n, ve, vl); ActivityStartTime(Head, n, ve, vl); }
更正
源课件第 53 页这一行编不过
原文写的是 int l = vl[k]–p->cost;，中间那个符号是 全角连接号（U+2013），不是减号。
用 PyMuPDF 抽取原 PDF 的字符逐个核对过，确认不是 渲染错觉。改成半角减号即可。
复杂度
三个函数合计 O(n+e)
ve：O(n+e) vl：O(n+e) e 与 l：O(e)。若顶点没 按拓扑序编号，还要先加一次 O(n+e) 的拓扑排序。
前提仍是邻接表存储。另外 maxn 要不小于 n+1，因为本讲顶点从 1 开始编号。
这个函数只输出关键活动。想顺便报出每项活动能拖几天，把 l − e 一并打印出来就是时间余量表。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
37

## Slide 38
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
两道课下思考：加速关键活动，以及 vl 到底有什么用
把 a₁ 从 6 压到
路 1→2→4
工期
5
6
6
4
5
5
3
4
5
2
3
5
思考一：加速一个关键活动一定能缩短工期吗（小例子原工期 7，另一条路长 5）
不一定
两种落空的情形
压过头：a₁ 减到 4 以后，1→3→4 接替成为最长路径，再压毫 无作用。
没压在点上：主例题有两条关键路径，a₁₀ 从 2 减到 1 后工期 仍是 18，经过 8 号事件那条路还顶着；压 a₁ 才能降到 17。
思考
算 ve 时就得到了最长路径，为什么还要算 vl
求 ve 的过程确实顺带给出了工期，回溯还能找出 一条 关键路 径。但工程管理要的不止这一条。
1
关键路径可能有多条。只沿着一条回溯，会漏掉另一条上的关键 活动，本讲主例题就会漏掉 a₈ 与 a₁₁。
2
要回答“哪些活动能延期、能延几天”，必须逐个活动算出 l(i) − e(i)，这只能由 vl 得到。
3
有了余量表才知道把人力从哪里抽出来补到哪里去，这正是关键 路径法在工程上的用处。
所以标准做法是 ve、vl 都算，再逐条边比较 e 与 l，而不是 只找一条最长路径。
要真正压缩工期，得压在全部关键路径的公共活动上，而且压到它不再是最长路径为止。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
38

## Slide 39
第14讲 拓扑与关键路径 · 例题与算法实现
课下思考：时间余量最大的活动是哪个（2022 年考研题全国卷）
1
2
3
4
5
6
a=2
b=5
c=3
d=3
e=3
f=3
g=1
h=1
i=4
j=1
选项 A. c B. g C. h D. j
事件
1
2
3
4
5
6
ve
0
2
5
8
9
12
vl
0
2
5
8
11
12
活动
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
余量
0
0
0
3
0
3
6
2
0
2
解答
工期 ve(6) = 12，关键路径 1→2→3→4→6，关键活动是 a、b、c、e、i。
g 架在边 3→6 上，e(g) = ve(3) = 5，l(g) = vl(6) − 1 = 11，余量 6，是全 场最大，选 B。
这类题不必把 10 个余量全算完：先找出关键路径，余量大的一定在偏离关键路径最远的那条捷径上。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
39

## Slide 40
第14讲 拓扑与关键路径
自测题
先自己写出答案，再看解答。
Q1
AOV 网为什么必须是有向无环图？
答：有向环意味着环上每项活动都要以 自己为先决条件，任务无法开工，也排 不出拓扑序列。
Q4
DFS 求拓扑排序时，结点在什么时刻输 出？得到的序列要怎么用？
答：在它的全部后继处理完、状态置为 黑时输出，得到的是逆拓扑序，倒过来 读才是拓扑序列。
Q2
拓扑排序执行到某一步，栈空了但只输 出了 k 个顶点（k < n），能得出什么 结论？
答：剩下的 n−k 个顶点入度都不为 0， 它们中间必有有向环，这张 AOV 网不可 行。
Q5
事件 vⱼ 的 ve 取 max 而 vl 取 min， 各自的理由是什么？
答：ve 要等全部入边活动做完，故取最 大；vl 要同时满足全部出边提出的期 限，故取最小。
Q3
怎样判断一张有向图的拓扑序列是否唯 一？
答：看排序时每一步是否都只有一个入 度为 0 的顶点；等价于序列中相邻顶点 间都有边。
Q6
活动 aᵢ 架在边 ⟨j, k⟩ 上，它的时间余 量怎么算？余量为 0 说明什么？
答：余量 = l(i) − e(i) = vl(k) − weight(j, k) − ve(j)。为 0 就是关键 活动，一拖工期就拖。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
40

## Slide 41
第14讲 拓扑与关键路径
本讲小结
概念
要点
AOV 网
顶点是活动、边是先后关系；必须无环
拓扑排序
反复取入度为 0 的顶点输出并删边，O(n+e)，顺带判环
AOE 网
边是活动并带工期，顶点是事件；工期等于最长路径长度
ve 与 vl
按拓扑序取 max，按逆拓扑序取 min
关键活动
e(i) = l(i)，即时间余量为 0；连成关键路径，可能不止一条
本讲义对源课件的更正与补充
更正 3 处：第 53 页 vl[k]–p->cost 用了全角连接号；第 17、50 页把数 组 InDegree 当函数调用；第 50 页的 ve 未声明也未初始化。
补充：拓扑序列唯一的判据；队列版执行过程；判断给定序列的代码； DFS 版三色判环；时间余量全表；两条关键路径。
1
拓扑排序的正确性只依赖一件事：入度为 0 的顶点此刻排进去 一定合法，所以用栈用队列都行。
2
判环和排序是同一件事的两面，循环固定跑 n 次就是为了让“提 前取不到顶点”暴露出来。
3
ve 与 vl 的递推方向相反、极值相反，这是关键路径法最容易 记混的地方。
4
关键活动看的是边上的 e 与 l，不是顶点的 ve 与 vl。
5
余量给出的是“能拖几天”，压缩工期要压在全部关键路径的公 共活动上。
复习方法
拿本讲主例题的那张 9 点 11 边的网，遮住答案，从头算一遍 ve、vl、e、l，最后对照第 32 页的五行表。能一次对上，这 一讲就过了。
下一讲：第 15 讲 最短路径。同样是在带权图上做递推，只是把取最大改成取最小，起点从“全部前驱做完”换成“最先到达”。
数据结构 · 第14讲 拓扑排序与关键路径
41